技術服務專業勞務採購規範書

購案名稱：企業培訓案例訪談撰稿委託案，案號：

| 項 目 |  | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 一、委託服務之目的、項目、工作範圍 |  | ■有，詳註1.一~二 □無 (請敘明附件名稱及項次) |
| 二、服務之提供方式、工作時程 |  | ■有，詳註1.三~四 □無 (請敘明附件名稱及項次) |
| 三、廠商所應具備之服務經驗、專任技術人員及此等人員所應持有之證照或資格，或其他與提供服務有關之資格條件 |  | ■有，詳註3. □無 (請敘明附件名稱及項次) |
| 四、服務工作完成後所應達到之目標或成果 |  | ■有，詳註1.五 □無 (請敘明附件名稱及項次) |
| 五、服務之提供涉及材料、設備或場所之供應者，其規格 |  | □有，詳 ■無 (請敘明附件名稱及項次) |
| 六、不得轉包項目 |  | ■有，本委託計畫之承辦廠商不得轉包全部工作項目 □無(請敘明附件名稱及項次) |
| 七、廠商應提出之服務建議書及其應含之內容。如主要工作項目之時程、數量、價格、計畫內容、圖說、章節次序或頁數限制等。 |  | □有，詳 ■無 (請敘明附件名稱及項次) |
| 八、服務之工作範圍及內容明確者，其績效衡量指標、驗收項目及標準(或驗收方式、合格條件) |  | □廠商結案報告經本院認可 □廠商結案報告經本院委員會審查通過 ■其他(請敘明註1.二) □無 |
| 九、權利之歸屬 |  | ■有，詳註2. □無 (請敘明附件名稱及項次) |
| 十、如涉及評選時之評審項目、評審標準及評選方式。其項目，如廠商於技術服務項目之經驗及信譽、建議書之完整性、可行性及對服務事項之瞭解程度、工作計畫及預定進度、計畫主持人及主要工作人員之經驗及能力、如期履約能力、廠商之資源及其他支援能力、價格、其他必要事項。 |  | □有，詳 ■無 (請敘明附件名稱及項次) |
| 十一、工作環境、危害因素說明及安全衛生規定及注意事項 |  | □依本院工安衛規定 □其他，詳 ■無 (請敘明附件名稱及項次) |
| 十二、本案須適用/準用政府採購法(請依委方契約書補充下列說明) □適用，屬接受補助性質(政採法第四條) □適用，屬代辦採購(政採法第五條) □準用，依委託契約約定(請說明約定內容) |  | □是(依政府採購法) ■否(依本院採購辦法) |
| 日 期：115年9月30日 部 門：產業學院 評估者：吳沛芸 | 核定者： (請購核定主管或其授權人員) |  |

註1.「企業培訓案例訪談撰稿委託案」服務計畫書

一、目的

為完成數位發展部數位產業署「數位產業人才發展現況調查暨趨勢研究計畫」之「數位技能及培訓需求分析」，擬委託專業團隊辦理「企業培訓案例訪談撰稿」，透過企業訪談、案例撰寫及影像紀錄，蒐整6家企業參與AI客製化培訓之需求盤點、工作流程拆解、人機協作、人工檢核及實作歷程等經驗，呈現不同職能人才將AI導入工作流程之多元路徑，作為後續案例推廣及成果應用之素材。

二、委託項目及工作範圍

- 工作項目及內容說明

| 工作項目 | 內容說明 績效衡量指標、驗收項目及標準(合格條件) |
| --- | --- |
| - 訪談規劃 | - 根據6家企業培訓及成果資料，並依各案情境擬定訪談綱要。 |
| - 訪談及製作 | - 辦理6家企業訪談，蒐集培訓成效、工作流程調整、AI介入方式、人機分工及後續實作規劃等內容。 - 拍攝受訪者、訪談及工作情境等照片。 |
| - 訪談撰寫 | - 完成6篇企業培訓案例稿。 - 內容應呈現需求、培訓、工作流程拆解、AI應用、人機協作、實作問題與調整方式及成果。 - 配合本計畫及企業意見修訂。 |
| - 成果交付 | - 彙整6案，整理不同職能及AI應用基礎之導入路徑與共通經驗。 - 整理案例文字及影像素材，供後續成果推廣使用。 |

- 交付項目

| 項次 | 查核點 | 交付項目 | 驗收指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/15 | 完成訪談規劃1份。 | 需於結案日當日前提交，經需求單位同意驗收後始為完成。 |
| 2 | 10/31 | 完成企業訪談及攝影6家。 |  |
| 3 | 10/31 | 完成企業培訓案例稿6篇。 |  |
| 4 | 11/10 | 完成統整稿及成果交付1份。 |  |

三、服務之提供方式

廠商依委託規格，辦理企業培訓案例資料研讀、訪談規劃、企業訪談、攝影、案例撰寫及跨案統整等作業，並配合需求單位及受訪企業意見進行內容修訂；相關案例稿、統整稿、影像素材及結案資料，以電子檔方式交付。

四、工作時程

自簽約日起至115年11月10日止。

五、服務工作完成後所應達到之成果

廠商依「二、委託項目及工作範圍」規範如期完成，並可配合數位產業署及本院意見修正內容或推動相關事項，產出成果經本單位確認品質符合需求後，即視為本案完成驗收。

- 注意事項：

- 本案承接廠商不得再轉包或分包。

- 得標廠商需於每月25日前，說明前一個月執行成果及後一個月預計進度；並須不定期依數位產業署、本計畫之推廣及管理作業所需，配合出席/舉辦會議和提供相關說明文件等事宜。

- 經費請依「行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫經費編列原則及基準」-服務成本加公費法進行支用。廠商需保管原始會計相關憑證單據及帳冊，配合提供本案會計稽核相關人員審核，如發現支付不符規定遭剔除金額，應立即自行負責退還。

- 廠商為履行本案而蒐集、處理或利用個人資料時，應依機關應適用之規定為之，包括個人資料保護法、個人資料保護法施行細則等相關規定，並提交「委外廠商個資安全管理措施說明表」與「委外廠商個資安全管理措施自評表」等相關資料。

註2.權利之歸屬

廠商履約結果涉及智慧財產權者：

- 本院有權永久保存及無償使用，廠商放棄行使人格權。

- 本院取得部分權利(內容由本院於招標時載明)。

- 本院取得全部權利。

- 本院取得廠商無償授權(內容由本院於招標時載明)，前述授權內容非經本院同意，廠商不得重複授權第三人。

- 廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與本院，廠商放棄行使著作人格權。廠商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

- 其他(請說明)。

註3.廠商資格

- 具企業採訪、專題報導、案例撰寫或相關內容製作實績。

- 二、具AI應用、數位轉型、人才培育或企業培訓等相關議題之採訪或撰稿經驗。

- 三、具人物、企業活動或採訪現場攝影等影像紀錄實績。

註4.付款方式

付款方式分一階段支付。各工作項目內容及每月進度報告需如期完成，以E-mail形式交付，經本院驗收合格並收到請款憑證後支付：

- 第一階段：完成查核點1至4，支付本案總金額。

附件二 「結案報告」格式

    - 字體：中文請以標楷體，英文&數字請用Times New Roman。皆採14號字體。

    - 段落間距：與前段距離：0列／與後段距離：0.5列／行距：固定行高25點。

    - 表格內文行距與列高：與前段距離：0列／與後段距離：0列／行距：單行間距，表格列高請取消勾選“指定高度”。

    - 內容請依下列編碼順序編排：

壹、

一、

（一）

1.

(1)

A、

（A）

a.

(a)