技術服務專業勞務採購規範書

購案名稱：商業服務業AI人才策略研析          案號：

(請需求部門依購案特性及實際需要提供下列詳細資料)

| 項 目 |  | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 一、委託服務之目的、項目、工作範圍 |  | ■有，詳(一)、(二) □無 |
| 二、服務之提供方式、工作時程 |  | ■有，詳(三)、(四) □無 |
| 三、廠商所應具備之服務經驗、專任技術人員及此等人員所應持有之證照或資格，或其他與提供服務有關之資格條件 |  | □有，詳 ■無 |
| 四、服務工作完成後所應達到之目標或成果 |  | □有，詳 ■無 |
| 五、服務之提供涉及材料、設備或場所之供應者，其規格 |  | □有，詳 ■無 |
| 六、不得轉包項目 |  | ■有，本案受託單位不得再轉包或分包。 □無 |
| 七、廠商應提出之服務建議書及其應含之內容。如主要工作項目之時程、數量、價格、計畫內容、圖說、章節次序或頁數限制等。 |  | □有，詳 ■無 |
| 八、服務之工作範圍及內容明確者，其績效衡量指標、驗收項目及標準(或驗收方式、合格條件) |  | - 廠商結案報告經本院認可 - 廠商結案報告經本院委員會審查通過 ■其他，詳(四) □無 |
| 九、權利之歸屬 |  | □有，詳 ■無 |
| 十、如涉及評選時之評審項目、評審標準及評選方式。其項目，如廠商於技術服務項目之經驗及信譽、建議書之完整性、可行性及對服務事項之瞭解程度、工作計畫及預定進度、計畫主持人及主要工作人員之經驗及能力、如期履約能力、廠商之資源及其他支援能力、價格、其他必要事項。 |  | □有，詳 ■無 |
| 十一、工作環境、危害因素說明及安全衛生規定及注意事項 |  | - 依本院工安衛規定 - 其他，詳 ■無 |
| 十二、本案須適用/準用政府採購法(請依委方契約書補充下列說明) - 適用，屬接受補助性質(政採法第四條) - 適用，屬代辦採購(政採法第五條) ■準用，依委託契約約定(請說明約定內容) |  | - 是(依政府採購法) ■否(依本院採購辦法) |
| 日 期：115年08月26日 部 門：產業學院 評估者：林書萍 | 核定者： (請購核定主管或其授權人員) |  |

「商業服務業AI人才策略研析」專案需求

- 目的：因執行經濟部商業發展署「強化服務業人才韌性計畫」，擬針對商業服務業AI人才需求與趨勢進行研析，釐清人才需求及發展重點，並研提相關政策建議，作為經濟部規劃提升產業AI人才韌性政策之參考。

(二)委託項目及工作範圍：

1.工作範圍：以經濟部商業發展署業管之商業服務產業為範圍，包含批發零售業、物流倉儲業、餐飲服務業以及生活服務業。

2.工作內容：

(1)產業人才需求量化分析：

依據委託單位提供之企業調查結果，推估未來三年產業AI人才需求變化，並進行量化統計分析，研提人才需求趨勢與重點發現。

(2)產業人才關鍵職缺分析：

依據委託單位提供之企業訪談結果，盤點商業服務業導入AI可能涉及之關鍵職缺，並提出其工作內容、能力需求等項內容。

(3)產業人才專家訪談結果分析

依據委託單位提供之企業及專家質性訪談資料，分析AI應用發展趨勢、企業導入實務、人才需求，以及對政府政策與資源之需求等內容。

(4)提供政策建議：

綜整前開結果，提出至少3項政策建議，依經濟部及專家委員意見滾動修正。

(5)召開工作討論會議：

於專案執行期間，需每月與委託方約定日期召開工作會議討論專案進度。

(6)提供即時性顧問諮詢服務：

配合本案執行需求，針對商業服務業AI人才發展相關議題，提供至少3次之即時性顧問諮詢服務。

(三)執行期間：115年9月1日起至115年12月1日止。

(四)交付項目與驗收指標：

受委託方需依委託方指定交付項目與內容，依委託方之審查意見修正相關文件，並完成驗收。

| 項目 | 時間 | 應交付文件 | 驗收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查核點1 | 115年 9月15日前 | 提交期中報告(Word電子檔)內容包括： - 產業人才需求量化推估 - 產業人才關鍵職缺分析 - 提供初步政策建議 | 書面審查 |
| 查核點2 | 115年 12月01日前 | - 提交期末報告乙份(Word電子檔)。 | 書面審查 |

(五)付款方式：以計畫代號R423HC1400分兩期付款；第一期款於簽約後支付20%專案費用，尾款於結案驗收後支付剩餘80%專案費用。

(六)訂購單須載明事項：

1.受託單位因執行本案所取得之工研院各項文件與資料，應負保密責任，非經工研院同意，不得授與第三方得知。

2.受託單位因執行本案如有涉及個資事宜，需載明個資保護管理相關作業，並善盡保管義務之責任。

3.受託單位保證交付工研院之內容不得侵犯第三者之智慧財產權。

4.本案受託單位不得再轉包或分包。