需求說明書（含驗收規範）

- 購案名稱

「智慧網路SIG國際交流鏈結暨成果擴散調研委託」採購案

- 履約期限與預算

- 履約期限:（遇國定假日順延至次一工作日，有分階段交付者亦同）
 決標次日起至115 年 12 月 31 日止

- 工作說明與產出

受託單位應依採購單位指定之議題及方向，針對智慧網路、AI-RAN、NTN等相關國際產業組織、廠商、專業講師及國際活動資訊進行蒐集與彙整，並配合智慧網路 SIG 成果擴散及國際交流需求，辦理潛在交流對象盤點、拜訪交流規劃、行程規劃協調、推廣資料與平台彙整及相關背景資料蒐集等調研工作。

本案工作成果分階段辦理如下：

（一）第一期：國際交流對象盤點及SIG成果擴散調研策略

「智慧網路 SIG 國際鏈結對象盤點及交流規劃」PowerPoint 簡報 1 份

依智慧網路、AI-RAN、NTN等6G重點議題，彙整相關國際產業組織、廠商、專業講師及重要國際活動資訊，盤點具交流潛力之對象，並依其背景、專長及與 SIG 議題之關聯性，提出建議交流對象、拜訪安排及行程規劃，供後續交流及聯繫方案規劃。

「智慧網路SIG成果擴散平台規劃」PowerPoint 簡報 1 份

彙整智慧網路 SIG 歷年推動內容、活動成果、產業參與情形及重點議題等資訊，規劃對外推廣擴算平台，作為後續拜訪國際產業組織、廠商及專家時介紹 SIG 組織定位、推動成果及交流方向之數位化平台。

（二）第二期：國際交流對象盤點及SIG成果擴散調研報告

「智慧網路SIG國際交流鏈結暨成果擴散調研」Word 報告 1 份

依前期盤點結果及採購單位確認之方向，進一步蒐集及彙整相關國際產業組織、廠商、專業講師及國際活動之詳細資料，內容包含但不限於組織或單位背景、專業領域、代表人物或講師背景、重要活動資訊、公開聯繫資訊、與智慧網路SIG交流之關聯性，以及其他經採購單位指定之相關資訊，作為後續國際交流、拜訪聯繫、專業講師邀約及相關活動規劃之參考。

- 交付說明

一、	投標廠商需配合交付項目內容及時程，完成各項服務規劃與提供：

| 項次 | 交付項目 | 交付內容 | 數量 | 交付型態 | 交付期限 | 支付款項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 調研策略 | 內容包含但不限於： - 「智慧網路 SIG 國際交流鏈結對象盤點及拜訪交流規劃簡報 1 份 - 「智慧網路SIG成果推廣擴散平台規劃簡報 1 份 | 1 | 電子檔 | 11月20日前 | 第一期款項，佔契約價金50% |
| 2 | 調研報告 | 「智慧網路SIG國際交流鏈結暨成果擴散調研」Word 報告 1 份 | 1 | 電子檔 | 12月31日前 | 第二期款項，佔契約價金50% |

- 簡報與報告格式依採購單位規定辦理。

- 驗收規範

依本需求說明書第參章「需求說明」及第肆章「交付說明」之所列各需求規格進行交付驗收，採購單位亦得要求得標廠商配合出席進行成果報告簡報。

- 廠商資格限制

- 依法登記或設立之公司、行號或法人團體。

- 執行本案之團隊成員不得為陸籍人士。

- 其他

得標廠商應依本案指定日期履行契約，如因採購單位需要修正部分內容及進度時，經雙方同意，由得標廠商配合辦理。

- 權利之歸屬

- 本採購案之產出分析報告，其智慧財產權歸本院所有，本院有公開發表及複製之權利，承攬廠商因履約所使用之內容如涉及第三人權利時，由承攬廠商負責解決。

- 採購單位於契約履行期間及驗收完成前，如就本案研究成果、合作建議或潛在合作單位有補充說明、資料更新或內容修正需求，承攬廠商應配合提供必要之說明及修正，並於採購單位指定期限內完成。