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核三廠地下管線開挖/回填作業採購規範及工程說明
一、購案名稱：核三廠地下管線開挖/回填作業
二、施工地點：核三廠
三、施工期限：中華民國 115年09月 10 日至中華民國 115年11 月 30 日
四、工作項目與數量：管線開挖與回填一處(APL022、APL024、APL025三條管線)。
五、施工範圍：
核三廠地下管線開挖/回填作業地點如下圖所示：
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AP管線開挖位置圖
六、主要工作內容
6.1依核三廠程序書要求，實施管線開挖與回填作業：

· 開挖尺寸：開挖管線至少露出3m長度深至管線下緣以下0.5m，視現場環境狀況(如土質含水及鬆緊程度、安全考量)，經本所人員認可；可適度加大開挖面積，包含工料與器具，實作實算。
· 視現場情況進行柏油或混凝土路面打除作業，再以機具開挖至回填砂或警示帶，即改採人工開挖，包含工料與器具，實作實算。

· 依開挖/回填程序書要求規格進行擋土支撐計算與施作擋土支撐工作，方可進行人工挖掘，以人力作業開挖至管線下方0.5m深度，人工開挖作業時不可使用機械作業，包含工料與器具，實作實算。

· 於開挖過程須進行管線固定，承包商視需要與否提供適當支撐固定工具。

· 依程序書要求完成棄土清運與處理，不可隨意棄置，若業主提出需要棄運或處理證明，承包商須配合辦理。

· 依開挖/回填程序書訂定之施作方式進行回填，承包商須準備符合程序書要求之回填砂土與級配備料，回填完成由核三廠檢驗員核可後進行路面復舊(柏油、混凝土路面復舊)，實作實算。
· 回填過程之回填砂與級配須依據程序書進行下列試驗：
	試驗項目
	數量
	備註(試驗對象)

	級配料篩分析試驗
	1件
	級配

	級配土壤夯實試驗
	2件
	級配、砂

	工地密度試驗
	6孔
	級配3孔、砂3孔


6.2施工安全要求：

· 承包商須具備露天開挖作業主管、擋土支撐作業主管與勞工安全衛生業務主管證照。
· 承包商須依照程序書要求於施工現場設置施工通告、安全圍籬與警示設施。

· 工程期間承包商應對其雇用人員提供勞健保及必要之工程保險。
七、工作項目與數量估算
	項目名稱
	單位
	數量
	備註

	1.瀝青混凝土路面機具打除
	m3
	5
	實作實算

	2.廢棄瀝青混凝土處理
	kg
	10000
	實作實算

	3.廢棄瀝青混凝土清理運費
	車
	1
	實作實算

	4.臨時擋土支撐
	m2
	36
	實作實算

	5.機具開挖回填(鬆方)(級配.泥土)
	m3
	80
	實作實算

	6.擋土支撐計算書
	件
	1
	實作實算

	7.人工挖方
	m3
	9
	實作實算

	8.土方運棄或運回(鬆方)
	m3
	35
	實作實算

	9.瀝青混凝土手工鋪築、修補
	噸
	11
	實作實算

	10.回填夯實
	m3
	35
	實作實算

	11.管路受損防蝕帶修補                
	式
	1
	實作實算

	12.回填溪砂
	m3
	11
	實作實算

	13.工地活動式臨時圍籬設置
	m
	40
	實作實算

	14.活動式臨時紐澤西護欄
	個
	4
	實作實算

	15.護欄組拆
	m
	24
	實作實算

	16.工安道路警示設置
	處
	1
	實作實算

	17.級配材料
	m3
	8
	實作實算

	18.工地密度試驗
	孔
	6
	實作實算

	19.級配篩分析試驗
	件
	1
	實作實算

	20.級配土壤夯實試驗
	件
	2
	實作實算


註：本工作總金額按工程實作數量計價
八、交貨期
廠商預定於中華民國 115年9月 10 日進場作業，並於中華民國 115年11 月 30 日前完成作業。
九、驗收和付款
以實際開挖回填數量；包含人力、工料與器具實作實算、現場工作照片、擋土支撐計算書及試驗報告進行驗收，驗收合格後付款。
十、其他廠商相關配合事項
· 承攬廠商所有工作人員與車輛須具備核三廠入廠資格(具備核三廠人員工作證與車輛出入證)，須於115年9月10日前完成本工程工作人員與機具車輛入廠申請，承包商須配合進行與本工程相關之行政流程與簽核。

· 食宿交通自理。

· 自備個人安全裝備(安全帽、安全鞋、工作服、護目鏡等)。

· 須遵循核三廠暨有程序書，若違反核三廠相關規定，行為人自付裁罰金額，如情節重大，遭裁罰禁止工作，承攬廠商應立即補足工作員額。

PAGE  
[image: image2.wmf]第 4 頁，共 4 頁

