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專業技術服務採購規範書
購案名稱：115年度中小企業綠色競爭力-節能診斷技術資料蒐集，案號：
（請需求部門依購案特性及實際需要提供下列詳細資料）
	項		目
	說	明

	一、專業服務案服務之目的、項目、工作範圍
	◼有，詳註
☐無

	二、服務之提供方式、工作時程
	◼有，詳註
☐無

	三、廠商所應具備之服務經驗、專任技術人員及此等人員所應持有之證照或資格，或其他與提供服務有關之資格條件
	◼有
☐無

	四、服務工作完成後所應達到之目標或成果
	◼有，詳註
☐無

	五、服務之提供涉及材料、設備或場所之供應者，其規格
	☐有，詳              
◼無

	六、不得轉包項目
	☐有
◼無

	七、廠商應提出之服務建議書及其應含之內容。如主要工作項目之時程、數量、價格、計畫內容、圖說、章節次序或頁數限制等。
	◼有，詳註
☐無

	八、服務之工作範圍及內容明確者，其績效衡量指標、驗收項目及標準（或驗收方式、合格條件）
	☐廠商結案報告經本院認可
☐廠商結案報告經本院委員會審查通過
◼其他（詳註）
☐無

	九、權利之歸屬
	◼有，詳註
☐無

	十、如涉及評選時之評審項目、評審標準及評選方式。其項目，如廠商於技術服務項目之經驗及信譽、建議書之完整性、可行性及對服務事項之瞭解程度、工作計畫及預定進度、計畫主持人及主要工作人員之經驗及能力、如期履約能力、廠商之資源及其他支援能力、價格、其他必要事項。
	☐有
◼無

	十一、工作環境、危害因素說明及安全衛生規定及注意事項
	☐依本院工安衛規定
☐其他，詳      
◼無

	十二、本案須適用/準用政府採購法（請依委方契約書補充下列說明）
· 適用，屬接受補助性質（政採法第四條）
· 適用，屬代辦採購（政採法第五條）
· 準用，依專業服務案契約約定（請說明約定內容：契約書及採購規範書）
	☐是（依政府採購法）
◼否（依本院採購辦法）

	十三、其他履約規範
	☐有
◼無

	日　期：115年8月21日          
	

	部　門：產業學院-策略及跨域訓練部    
	

	評估者：曾綉婷                
	

	註專業服務案服務之目的、項目、工作範圍

	1、 目的
    依據經濟部中小企業署「中小企業因應淨零碳趨勢提升綠色競爭力計畫」辦理。擬透過委託公司，辦理節能診斷技術資料蒐集。
2、 專業服務案項目及工作範圍
(一)專業服務案項目：115年度中小企業綠色轉型-節能診斷技術資料蒐集。
(二)工作範圍
1. 辦理時間:115年9月30日前完成。
2. 完成工業節能點檢清單資料蒐集

	註服務之提供方式、工作時程

	1、 服務之提供方式：
	流程
	主要工作項目

	1.提供節能診斷資料


	工業節能點檢清單資料蒐集: 類型包括: 空調、空壓、照明、用電量等類型。彙整後檔案格式為Excel。

	2.結案

	彙整上述文件審查後結案。



2、 工作時程：自簽約次日起至115年9月30日止。

	註服務工作完成後所應達到之目標或成果

	本案工作成果應依經濟部中小企業署「中小企業因應淨零碳趨勢提升綠色競爭力計畫」規範執行，且品質應符合本案要求。

	註服務之工作範圍及內容明確者，其績效衡量指標、驗收項目及標準（或驗收方式、合格條件）

		查核點日期
	查核點
	驗收項目
	付款比例

	115年9月30日
	1
	工業節能點檢清單資料蒐集: 類型包括: 空調、空壓、照明、用電量等類型，彙整後檔案格式為Excel。
	100%


1、 驗收方式：由需求單位就驗收項目進行查驗，需符合雙方所議定之規格內容。
2、 付款方式：各查核點驗收完成即刻支付當期款項。
3、 若承作廠商未如期完成交付，經定期催告，逾期未能改正時，工業技術研究院得以書面通知立即終止本案之進行；若因可歸責承作廠商之事由致未能如期完成本案時，承作廠商應賠償工業技術研究院本案總額1%/天的違約金，以總額20%為上限；若因承作廠商造成工業技術研究院無法如期驗收，導致工業技術研究院被業主違約扣款、影響商譽等之重大情節者，工業技術研究院得以視情節重大程度，逕行向承作廠商求償。

	註權利之歸屬

	1、 承作廠商交付本案相關產品如包含第三者開發之產品（或無法判斷是否為第三者之產品時），應保證（或提供授權證明文件）其使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準），如隱瞞事實或取用未經合法授權使用之識別標誌、圖表及圖檔等，致使工業技術研究院遭致任何損失或聲譽損害時，承作廠商應負一切損害責任（含訴訟及律師費用），並盡最大努力於涉訟或仲裁中為工業技術研究院之權益辯護。
2、 關於承作廠商必須遵守著作權及專利法之一切規定，如有違反情事發生，承作廠商應負完全法律責任，與工業技術研究院無關。
3、 受專業服務案完成之產品以工業技術研究院為著作財產權人，非經工業技術研究院同意，不得重製、改作、編輯、散布、公開口述及出借。對外公開發表時，需經工業技術研究院同意。
4、 承作廠商為執行本契約所取得或持有的資訊（包含但不限於所有文件、圖說、報表或電腦資料、數據、營業秘密等），非經工業技術研究院事先書面同意，不得洩漏或交付予任何第三人或運用於本案無關之工作；如因洩漏、交付、使用、竄改或其他不利工業技術研究院之相關行為，除應賠償工業技術研究院之權益損失，並負一切法律責任。承作廠商應要求參與本案之人員遵守本條之規定。承作廠商之人員違反本條之約定者，視為承作廠商違反本條之約定。
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