專案勞務採購規範書

一、名稱：

115年3D列印積層製造工程師能力鑑定命審題委託案(B案)

二、目的：

本案委託專業領域團隊依據委員會訂定之組卷原則，協助相關資料蒐集與研析，採套卷模組方式進行命審題架構規劃與測驗題命題，確保考題貼近產業實務需求。

三、執行期間：

即日起至115年11月20日。

- 規格需求說明：

能力鑑定命題委託：依委員會訂定之3D列印積層製造工程師初級、中級評鑑內容，根據各考科評鑑主題、評鑑內容等，訂定之「組卷架構原則(詳附件一)」完成下列項目：

- 命審題時程及團隊規劃：按驗收標準規劃命審題時程，且按考科專長規劃命審題團隊，每考科命題至少包含1名專家、審題至少包含3名專家、至少包含1場次會議，並提交「命審題作業規劃」，格式見附件二。

- 測驗題命題並彙整：依據制式命題表單進行測驗題命題並彙整，提交「命題表單(含考題)」，初級兩考科共60題單選題（科目一及科目二各30題)，格式見附件三。中級一考科共2題問答題（L22102 列印模型之加工效率與機械性質優化及L22103 列印模型之表面品質優化各1題)

- 辦理審查會議：辦理至少1場次會議，專家人數不拘，須含1/3業界出席，並提供「審查會議記錄文件」，格式參見附件五。

- 善盡保密責任：所有參與本案命審題人員，均須填寫保密切結書，並善盡保管義務之責任，文件見附件六。

五、驗收標準：

| 日期 | 項目 | 驗收項目 |
| --- | --- | --- |
| 115/9/30 | 1 | - 命審題時程及團隊規劃文件(格式見附件二) - 考題：3D列印積層製造工程師初級能力鑑定60題(格式見附件三) - 審查會議記錄文件(格式見附件五) - 命審題專家保密切結書(格式見附件六) |
| 115/11/20 | 2 | - 命審題時程及團隊規劃文件(格式見附件二) - 考題：3D列印積層製造工程師中級能力鑑定2題(格式見附件四) - 審查會議記錄文件(格式見附件五) - 命審題專家保密切結書(格式見附件六) |

六、付款方式

採二階段支付。

- 第一期款：於115/09/30前完成驗收文件，驗收後付款。

- 第二期款：於115/11/20前完成驗收文件，驗收後付款。

- 七、其他注意事項

- 承辦單位不得轉包所列之工作項目。

- 關於本案之執行，工研院並未委託廠商蒐集、處理或利用個人資料；廠商若有蒐集、處理或利用個人資料之行為者，其相關法律責任應由廠商自行負責。

附件一、組卷架構原則

一、【正式考卷】各考科題型/配分/命題數：

| 初級3D列印積層製造工程師能力鑑定 | 題型及配分 | 命題數 |
| --- | --- | --- |
| 科目1. 3D列印概論 | 單選題（100%） | 30題 |
| 科目2. 3D製程與材料概論 | 單選題（100%） | 30題 |

| 中級3D列印積層製造工程師能力鑑定 | 題型及配分 | 命題數 |
| --- | --- | --- |
| 科目1. 3D列印材料與製程優化 | 問答題（100%） | 7題 |

二、【正式考卷】各考科評鑑主題/內容說明：

| 科目 | 評鑑主題 | 比重 | 評鑑內容 | 新增 需求題數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L11 3D列印概論 | L111 3D列印原理 | 40% | L11101 3D列印規範、基礎原理及應用 | 12 |
|  | L112 3D列印技術 | 60% | L11201 3D列印成型技術之分類及其原理 | 9 |
|  |  |  | L11202 3D列印設備操作之安全事項 | 9 |
| L12 3D製程與材料概論 | L121 3D模型處理 | 30% | L12101 實體模型定義 | 3 |
|  |  |  | L12102 支撐建立 | 3 |
|  |  |  | L12103 列印方向 | 3 |
|  | L122 3D列印製程參數(MEX及VPP技術) | 45% | L12201 列印參數 | 5 |
|  |  |  | L12202 不良現象分析 | 4 |
|  |  |  | L12203 產品後處理與環境安全法規 | 4 |
|  | L123 3D列印材料概論(MEX及VPP技術) | 25% | L12301 材料種類及成份 | 4 |
|  |  |  | L12302 材料選擇與應用 | 4 |

| 科目 | 評鑑主題 | 比重 | 評鑑內容 | 新增 需求題數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L21 3D列印材料與製程優化 | L221 3D列印製程 優化 | 50% | L22101 七大成型技術製程 |  |
|  |  |  | L22102 列印模型之加工效率與機械性質優化 |  |
|  |  |  | L22103 列印模型之表面品質優化 |  |
|  |  |  | L22104 產品後處理與安全事項 |  |
|  | L222 3D列印材料 應用 | 50% | L22201 創意生活應用規劃及材料選用 |  |
|  |  |  | L22202 工業應用規劃及材料選用 |  |
|  |  |  | L22203 醫學應用規劃及材料選用 | 2 |

附件二 命審題作業規劃

- 命審題流程規劃及重要日程安排：

| 預計完成日期 | O月OO日 | O月OO日 | O月OO日 | O月OO日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作項目 | 完成命審題作業規劃 | 完成命題邀約 | 完成題目回收 | 審題會議 |

- 各考科/評鑑主題命題專家：

| 初級 | 科目1. 3D列印概論 | 科目2. 3D製程與材料概論 |
| --- | --- | --- |
| 產業專家 （命題） | 姓名：(範例)蔡XX | 姓名： |
|  | 公司名:工研院 | 公司名: |
|  | 職稱:經理 | 職稱: |
|  | 姓名： | 姓名： |
|  | 公司名: | 公司名: |
|  | 職稱: | 職稱: |
|  | 姓名： | 姓名： |
|  | 公司名: | 公司名: |
|  | 職稱: | 職稱: |
| 學界專家 （命題） | 姓名： | 姓名： |
|  | 學校名: | 學校名: |
|  | 職稱: | 職稱: |
|  | 姓名： | 姓名： |
|  | 學校名: | 學校名: |
|  | 職稱: | 職稱: |
|  | 姓名： | 姓名： |
|  | 學校名: | 學校名: |
|  | 職稱: | 職稱: |

- 審題會議形式及專家（人數不拘，須含1/3業界出席)：

| 初級 | 科目1. 3D列印概論 | 科目2. 3D製程與材料概論 |
| --- | --- | --- |
| 產業專家 （審題） | 姓名：(範例)蔡XX | 姓名： |
|  | 公司名:工研院 | 公司名: |
|  | 職稱:經理 | 職稱: |
|  | 姓名： | 姓名： |
|  | 公司名: | 公司名: |
|  | 職稱: | 職稱: |
|  | 姓名： | 姓名： |
|  | 公司名: | 公司名: |
|  | 職稱: | 職稱: |
| 學界專家 （審題） | 姓名： | 姓名： |
|  | 學校名: | 學校名: |
|  | 職稱: | 職稱: |
|  | 姓名： | 姓名： |
|  | 學校名: | 學校名: |
|  | 職稱: | 職稱: |
|  | 姓名： | 姓名： |
|  | 學校名: | 學校名: |
|  | 職稱: | 職稱: |

- 各考科試題難易度所佔比例

| 考試科目 | 考題建議比例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D列印概論 | 難 | 中 | 易 |
|  | 20% | 30% | 50% |
| 3D製程與材料概論 | 難 | 中 | 易 |
|  | 10% | 40% | 50% |

| 考試科目 | 考題建議比例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D列印 材料與製程優化 | 難 | 中 | 易 |
|  | 30% | 40% | 30% |

附件三 初級命題表單格式

一、學科知識題表單格式（excel）

(命題委員將題目填寫於出題表單格式中，詳見隨案電子檔)

附件四 中級命題表單格式（word）

| *命題專家： |  |
| --- | --- |
| *科目代碼： | *試題編號： |
| *評鑑主題代碼： | *評鑑內容代碼： |
| *題目內容： |  |
| *正確解答： |  |
| *解析： |  |
| *題目難易度：□難 □中 □易 |  |
| *題型：問答題 |  |
| *知識層次：□知識□理解□應用□分析□綜合□評鑑 |  |
| *出處： □書名 章 節 頁碼 □自編考題 |  |

附件五 審查會議記錄文件

| 會議主題：3D列印積層製造工程師初級能力鑑定審題會議 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地點： |  | 時間： |
| 出席人員： | 記錄者： |  |
| - 討論事項： |  |  |
| - 結論： |  |  |
| - 會議照片：（至少1張） |  |  |

附件六 保密切結書

保密切結書

本人保證絕不以口頭、書面或以其他任何方式，供給或洩露因參與 貴院「3D列印積層製造工程師能力鑑定」命/審題作業，所獲知之任何相關機密資料(包括會議資訊、試題內容、題型概念、答案等)予第三人。若有違反，則無條件賠償 貴院因此所遭受之損害，並負起因之產生的相關法律責任，絕無異議。

此 致

財團法人工業技術研究院

立書人__________________（簽章）

身分證字號________________________

中華民國年月日