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一、委託目的：
為積極協助中小企業面對減碳挑戰，提供具急迫性之組織型溫室氣體盤查輔導或產品碳足跡輔導，並協助產業鏈相關中小企業提升碳管理能力，一同落實減碳行動。規劃篩選具減碳潛力商業服務業中小企業，進行產業鏈預先培育，擬鏈結專家顧問，進行中心廠的組織型溫室氣體盤查或產品碳足跡數據收集演練、協助邀集產業鏈夥伴廠等專業服務。
二、委託內容：
	項
	項目
	說明

	一
	篩選具減碳潛力之商業服務業產業鏈
	1. 盤點具減碳潛力之商業服務業中小企業，篩選有意願擔任中心廠的3家中小企業。
2. 協助中心廠盤點產業鏈夥伴廠，每家中心廠協助邀集至少5家夥伴廠，並辦理至少2場次供應鏈召集會議。

	二
	[bookmark: _Hlk207970535]潛力商業服務業中心廠之碳盤查演練
	1. 針對3家潛力中心廠進行組織型溫室氣體盤查或產品碳足跡數據收集演練。
2. 彙整中心廠之組織型溫室氣體盤查演練報告書或產品碳足跡演練報告書，3家潛力中心廠演練報告各1份。


三、預算金額及付款時程：
本專案經費為新台幣        （含稅），二期款支付。
	項目
	經費
	交付驗收項目

	第一期款
	總金額50%
	1. 提交具減碳潛力且有意願擔任中心廠的3家中小企業簡介資料。
2. 協助3家中心廠盤點產業鏈夥伴廠，提交每家中心廠至少5家夥伴廠清單資料。

	第二期款
	總金額50%
	1. 提交3份潛力中心廠之組織型溫室氣體盤查演練報告書或產品碳足跡演練報告書。
2. 辦理至少2場次供應鏈召集會議，提供會議照片、紀錄等資料。





附件、組織型溫室氣體盤查演練報告書參考格式

組織型溫室氣體盤查演練報告書
· 公司概況
· 組織邊界、報告邊界設定
· 報告溫室氣體排放量
· 基準年設定
· 數據品質管理
· 報告書管理


附件、產品碳足跡演練報告書參考格式

產品碳足跡演練報告書
第1章 公司簡介
第2章 報告書說明
(如報告書之用途、涵蓋期間、目的等)
第3章 邊界設定
(如產品說明、系統邊界設定、排除說明、產品碳足跡之計算方式等)
第4章 碳足跡數據收集與計算
(如數據收集、分配原則、數據計算等)
第5章 數據品質管理
(如完整性、品質、一致性等分析)
第6章 關鍵審查
(如內/外部查證等)
第7章 參考文獻
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