財團法人工業技術研究院
【產業競爭力輔導團計畫】

北區輔導中心政策廣宣及產業整合專業服務

1、 採購規格
	項次
	項目
	產品規格
	數量
	單位

	一
	辦理政策廣宣產業說明活動
	辦理政策廣宣說明活動
· 辦理AI 輔導團政策廣宣活動 (參與對象為會員廠商，每場次須至少30家次廠商出席)，活動內容不限說明會、座談會、交流會形式。
· 活動議程包含競爭力輔導團政策廣宣及AI轉型案例交流
· 活動後提供成果報告1式(含活動議程、簽到單及活動照片等)
	1
	場

	
	
	提供會員廠商資料
· 會員廠商名冊或彙整表（資料欄位至少應包含廠商名稱）
	1
	式

	
	
	成立會員交流社群
· 交流社群(如line、FB，檢附社群截圖)建置成果說明
	1
	式

	
	
	產業競爭力措施需求盤點調查
· 針對會員廠商進行問卷調查，問卷回收至少應達50份；問卷由工研院提供(調查資料應包含廠商名稱、廠商概況、產業別分布、主要產品及產業競爭力措施1~7之需求），針對回收結果，彙整盤點產業需求
	1
	式

	二
	產業交流、資料共享與建立AI發展藍圖
	成立AI推動工作小組
· 應擇定1項特定產業或產業議題成立AI推動工作小組，應提供：
1. AI推動工作小組成立文件1式
2. 成員名冊與分工表1式
3. 運作規範1式
4. 辦理推動小組啟動會議至少1場次
	1
	式

	
	
	建立AI推動工作小組跨領域數位聯繫網絡平台
· 數位聯繫網絡建置說明（如LINE、FB，並檢附連繫平台截圖、推動小組成員加入情形等佐證資料）
	1
	式

	
	
	盤點產業共享資料及共享
· 針對前述產業，盤點可供共享的產業資料，並提供次產業共通性資料規格文件(例如業界標準規格、標準產品規格、SOP、檢驗標準、作業流程或操作指引等）
· 並應建立資料共享
	1
	式

	
	
	提出產業AI發展行動藍圖
· 應針對所擇定之特定產業，建立產業AI發展策略行動藍圖，藍圖報告應包含如盤點AI導入現況、產業痛點與應用需求，並提出AI發展策略、重點應用場景、優先導入項目、分階段推動作法、可媒合資源及預期效益等
	1
	式


2、 經費預估：共新台幣   元整(含稅)
3、 採二次付款，完成訂購並提交執行企劃經審核通過，支付50%款項；於116年5月31日前完成驗收報告後，無待解決事項，審核並經驗收合格後，支付50%尾款。




4、 交付項目與時程
填寫說明：請廠商依下列各項內容，逐項填列預計可交付時間。
	項次
	交付項目
	內容說明
	預計可交付時間
（請廠商填寫）

	一
	政策廣宣說明活動
	辦理政策廣宣說明活動 1場次(活動內容不限說明會、座談會、交流會形式)，至少30家次會員廠商出席；議程應包含競爭力輔導團政策廣宣及AI轉型案例交流，並提交成果報告1式（含活動議程、簽到單、活動照片等）。
	115年11月30日前

	二
	會員資料彙整
	提交會員資料彙整報告1式，內容包括會員廠商名冊或彙整表（至少包含廠商名稱）、會員交流社群建置說明與成果（含社群截圖），以及產業競爭力措施需求盤點調查結果；問卷由工研院提供，回收至少50份，並彙整廠商概況、產業別分布、主要產品及產業競爭力措施1至7之需求。
	116年1月31日前

	三
	提供產業AI發展藍圖
	提供產業AI發展策略行動藍圖1式，內容整合特定產業或產業議題之AI推動工作小組成立與啟動、跨領域數位聯繫網絡建置、產業共享資料與共享方式盤點，以及AI導入現況、產業痛點與應用需求、AI發展策略、重點應用場景、優先導入項目、分階段推動作法、可媒合資源及預期效益；並檢附工作小組成立文件、啟動會議紀錄、成員名冊與分工、運作規範、聯繫平台佐證、共通性資料規格及資料共享方式。
	116年5月31日前
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