[bookmark: _Hlk214520092]「政府支持深科技新創從驗證到訂單之國際案例研析」
採購需求說明書
採購案號: 
1、 背景說明
深科技（Deep Tech）新創之研發週期長、驗證成本高、營收出現時間晚。在 2026 年全球創投資金高度集中於少數 AI 頭部企業、早期交易件數降至十年低點之環境下，科研體系衍生之技術團隊更難取得跨越早期階段所需之耐心資本與驗證機會。其真正之缺口往往出現於公司成立前後、自功能原型（Functional Prototype）至首個市場之間：技術尚待商品化、企業尚未形成採購決策、創投亦難以僅憑研發成果承擔風險，形成「驗證到訂單」之斷層。近三年英國、歐盟、以色列、日本等主要國家，均透過公部門先承擔早期市場失靈之風險，協助技術團隊累積客戶證據、商業模式與訂單，再銜接民間資金。為協助科專前瞻技術新創，爭取政府資源，投入自技術驗證至取得首筆訂單之研發，擬研析上述國家之作法，據以研擬可行方案作為幕僚建議，支持新創完成從技術驗證到商業驗證的關鍵跨越。
2、 委託內容說明
配合前瞻技術新創事業化之需求，提出「政府支持深科技新創從驗證到訂單之國際案例研析」(以下簡稱本計畫)，鎖定具高技術門檻之「深科技（Deep Tech）」領域，以歐亞國家政府為標的(例如：英國、歐盟、以色列及日本等國家)，整理近三年協助技術團隊商品化、跨越「驗證到訂單」障礙之政策與作法。本計畫依科研成果、功能原型、第一市場、早期成長、第二市場五個階段，整理各國政策工具之設計與執行成效，並針對各國機制進行跨國比較；同時，對照我國現行支持工具，研擬出對應作法建議，使技術團隊得以逐步形成產品規格、客戶證據、商業模式與訂單。
3、 執行內容
本計畫針對例如：英國、歐盟、以色列、日本等國家，近三年之政策與計畫進行分析。
1. 國際作法收集：以歐亞國家政府為標的(例如：英國、歐盟、以色列及日本等國家)，收集近三年協助深科技團隊商品化之政策、主管機關、預算規模、運作機制與 2026 年執行狀態。
2. 我國對應作法：對照現行案源探勘、技術商品化、企業場域、業師輔導與國際市場驗證等支持工具，提出臺灣在教育、培育及規模化前瞻技術新創上，可採行之對應措施、優先順序與推動步驟。
4、 作業時程
作業時間：115 年11月15日-115年12月10日
5、 人力配置
執行本計畫安排一名計畫主持人，並配置一名兼任研究助理從事計畫研究。
	職稱
	學經歷
	主要工作內容

	計畫主持人
陳鈺淳
	現職
國立嘉義大學 科技管理系 副教授
經歷
國立虎尾科技大學 企業管理系 副教授
工研院 新創事業組 資深研究員
學歷
清華大學科技管理博士
南加州大學工業與系統工程碩士
成功大學航空太空碩士
成功大學航空太空學士
	1. 計畫規劃、統籌及品質管控
2. 執行本計畫[1]~[2]項子分項內容
3. 期末報告撰寫

	兼任
研究助理
	學系不拘。具有資料分析、彙整能力及訪談或聯絡廠商能力，並協助本計畫之研究資料蒐集、轉錄與整理。
	1. 計畫管理、經費及文書處理
2. 協助分項[1]、[2]項目資料蒐集及彙整。
3. 計畫聯絡窗口及進度追蹤。



6、 交付項目及查核點
1. 交付項目：「國際深科技新創政策研究」報告1份（包含Word檔與簡報檔），內容須涵納以下子項
[1] 國際作法收集：以歐亞國家政府為標的(例如：英國、歐盟、以色列及日本等國家)，收集英國、歐盟、以色列、日本協助深科技新創跨越「驗證到訂單」障礙之政策與實際作法
[2] 臺灣對應作法建議，含與現行技術商品化、企業場域、業師輔導及國際市場驗證工具之銜接方案
2. 查核點
	查核點
	工作項目
	查核事項

	115年11月30日
	· 簡報版報告(PPT檔)
	· 「政府支持深科技新創從驗證到訂單之國際案例研析」簡報版報告1份(ppt檔，電子檔)，內容包含英國、歐盟、以色列、日本協助深科技新創商品化之政策與實際作法初稿

	115年12月15日
	· 書面版報告(word檔)
	· 「政府支持深科技新創從驗證到訂單之國際案例研析」書面版報告1份((word檔，電子檔)，包含四國作法、跨國比較、臺灣對應作法建議。



7、 付款辦法
執行費用總計新臺幣200,000元正(含稅)。完成書面版報告並經本院驗收合格後付款。
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