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2026臺灣醫療模式十年轉型紀錄片製作委外服務案
一、目標：
為呈現臺灣醫療服務模式的發展歷程與轉型成果，本案規劃透過紀實影片，梳理臺灣醫療服務從以醫院為中心，逐步延伸至社區、居家醫療的發展脈絡，呈現醫療服務如何因應高齡化、慢性病照護及民眾健康需求而持續轉變。

影片將結合醫療政策、臨床專業觀點及實際照護案例，呈現醫療服務從院內診療走向跨場域、連續性照護的轉型歷程，並帶出智慧科技在提升醫療可近性、照護效率及服務品質上的助益，凸顯臺灣醫療服務以病患為中心的創新發展，以及未來醫療的發展方向。
二、委託內容：
整體紀錄影片製作承攬，從影片勘景、腳本撰寫發想、分鏡圖、動畫製作、後製剪輯、字幕音樂等整合性服務提供。詳細細節如下:
 A.前期作業

· 與主辦單位/重要的關係人召開影片企劃會議，釐清影片主軸及規劃

· 針對十年演進過程推薦之人物及案例進行拍攝場景勘景，確認故事軸線、現場場景、動線與拍攝可行性
· 企劃撰寫影片腳本

· 安排拍攝時程，擬定拍攝訪綱及聯繫確認

B.中期製作（拍攝）

· 拍攝天數：15日（視地點與素材需求分散狀況調整）
· 可支援 全台多地移動拍攝作業（包含北、中、南、東部、離島拍攝，交通與住宿費用應包含於總價內）
· 拍攝內容：

訪談畫面（重要的演變推進人物）
紀錄照片翻拍
重要場景的拍攝及模擬

所有拍攝應使用專業攝影機與同步收音系統，並搭配穩定設備與補光器材

C.後期剪輯與動畫製作

· 含基礎剪輯、色彩調整、字幕、音樂音效、美編合成

· 若成果內容涉及流程展示，須提供圖像式流程說明動畫

· 景片於定剪交付前可進行相關修正調整

D.交貨地點：本院中興院區53館236室。
E.其它規格說明：
本案拍攝完成後，需先提供本院初剪版本（毛片）供本院審查內容主題是否符合本院對影片內容之要求，並依據本院之要求進行修改，經審核通過後，始得進行完成帶製作並進行驗收。
結案須提交 
1. 最終影片8-15分鐘內
2. 需提供以下影片:
1.4K原始拍攝帶  
2.4K無字幕無音樂版本之完成帶 
3.4K有字幕無音樂版本之完成帶 
4.4K有音樂有字幕隻完成帶
三、影片製作設備規格要求
· 影片拍攝需採4K UHD 60p / 120p拍攝畫質
· 收音及燈光規格需採Aputure 高演色性LED 燈組、Sennheiser G4 無線Mini  Mic訪談拍攝皆佈燈與各別收音
· 須備線性滑軌、電子三軸穩定器、Inspire2空拍機
四、專案完成時程：12/10   
五、著作權：
1、 本專案所有視覺產出物著作權屬於本院所有。
2、 影片內容所使用之所有音樂，須符合著作權法之規定，若有相關爭議，須由得標廠商自行負責，與本院無關。
3、 得標廠商需與本院簽署保密協定，因本案而知悉之內，未經本院同意不得外洩，影片內容所使用之所有音樂及拍攝過程涉及內容，須符合著作權法之規定。
六、權利歸屬：

影片製作期間，承辦廠商須針對拍攝內容與流程進行保密，如涉及仿冒侵權及洩密等違反相關法令之情事，而造成本院之損失，或致本院負民刑事責任時，廠商應賠償本院一切損害（包含但不限於訴訟及律師費用等）。
七、售後服務：

本案於驗收交付完成帶後，仍應提供可即時回應之聯繫窗口，隨時處理播映問題事宜，並提出妥善解決之可行建議。[image: image1.png]



1

[image: image2.jpg]