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採購規範書
購案名稱：115年度半導體國際連結創新賦能計畫委託進行半導體主題研習及推廣規劃案 
	註專業服務案服務之目的、項目、工作範圍

	1、 目的
為厚植我國半導體人才資本，促進國際引才與在地培育，深化人才、技術與產業整合，提升產業創新動能及國際競爭力，協助辦理半導體主題研習及推廣規劃作業。
2、 專業服務案項目:協助辦理半導體主題研習及推廣規劃作業。
3、 工作範圍
1.完成辦理:「115年度半導體國際連結創新賦能計畫」主題研習內容及執行規劃報告一式。
2.辦理時間:115年11月18日前完成。

	註服務之提供方式、工作時程

	1、 服務之提供方式：
	流程
	主要工作項目

	1.研習主題建議


	因應AI、先進製程、矽光子及高效能運算等關鍵技術快速發展，半導體產業技術與專業分工持續演進，為強化產業人才專業能力、加速技術創新與產業升級，提供「115年度半導體國際連結創新賦能計畫」研習主題與講師推薦規劃。

	2.推廣與辦理

	推廣規劃
依據研習主題提供各項主題推廣規劃內容。

	3.

	提供上述電子檔備查。

	4.報告內容驗收

結案

	彙整上述文件審查後結案。



2、 工作時程：自簽約次日起至115年11月18日止。

	註廠商所應具備之服務經驗、專任技術人員及此等人員所應持有之證照或資格，或其他與提供服務有關之資格條件

	承作廠商應具備以下資格：
本案需彙集全臺各地區產業公協會網脈協助課程辦理執行推廣課程相關作業，承作廠商須熟稔課程執行及推廣業務召集各地區產業公協會之能力。

	註服務工作完成後所應達到之目標或成果

	完成「115年度半導體國際連結創新賦能計畫」主題研習內容及推廣執行規劃報告一式

	註服務之工作範圍及內容明確者，其績效衡量指標、驗收項目及標準（或驗收方式、合格條件）

	投標廠商應依本案採購規範書規定提送服務建議書，內容應包含：
1.研習主題與講師推薦規劃
2.主題研習內容及推廣執行規劃報告一式

	註權利之歸屬

	· 驗收項目及驗收標準：
	查核點日期
	查核點
	驗收項目
	付款比例

	簽約次日起2週
	1
	提交研習主題與講師推薦規劃
	50%

	115年11月18日
	2
	完成主題研習內容及推廣執行規劃報告一式
	50%


一、驗收方式：由需求單位就驗收項目進行查驗，需符合雙方所議定之規格內容。
二、付款方式：各查核點驗收完成即刻支付當期款項。
三、若承作廠商未如期完成交付，經定期催告，逾期未能改正時，工業技術研究院得以書面通知立即終止本案之進行；若因可歸責承作廠商之事由致未能如期完成本案時，承作廠商應賠償工業技術研究院本案總額1%/天的違約金，以總額20%為上限；若因承作廠商造成工業技術研究院無法如期驗收，導致工業技術研究院被業主違約扣款、影響商譽等之重大情節者，工業技術研究院得以視情節重大程度，逕行向承作廠商求償。

	註如涉及評選時之評審項目、評審標準及評選方式

	一、廠商履約結果涉及智慧財產權者：
本院有權永久保存及無償使用，廠商放棄行使人格權。
本院取得部分權利(內容由本院於招標時載明)。
本院取得全部權利。
本院取得廠商無償授權(內容由本院於招標時載明)，前述授權內容非經本院同意，廠商不得重複授權第三人。
廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與本院，廠商放棄行使著作人格權。廠商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。
其他(請說明)。
二、廠商交付本案相關產品如包含第三者開發之產品(或無法判斷是否為第三者之產品時)，應保證(或提供授權證明文件)其使用之合法性(以符合中華民國著作權法規範為準)，如隱瞞事實或取用未經合法授權使用之識別標誌、圖表及圖檔等，致使工研院遭致任何損失或聲譽損害時，廠商應負一切損害責任(含訴訟及律師費用)，並盡最大努力於涉訟或仲裁中為工研院之權益辯護。
三、關於本專案廠商必須遵守著作權及專利法之一切規定，如有違反情事發生，廠商應負完全法律責任。
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