採購規範書

購案名稱：115年智造公務新生態實戰工作坊－AI推動實務種子人才回流班活動執行委託案

一、委託項目及工作範圍

- 工作項目及內容說明

| 工作項目 | 內容說明 績效衡量指標、驗收項目及標準(合格條件) |
| --- | --- |
| - 場地及設備 | - 台北喜來登大飯店B2福廳、祿廳，含上午、下午場租；上午兩廳打通共同聽講，中午以隔板分隔，下午使用祿廳。 - 每廳設置210吋LED大螢幕、讀稿機1組及音源線等設備，上午、下午各1廳。 - 活動前配合本院完成場勘及設備測試。 |
| - 餐點 | - 上午、下午茶點各1次（點心、咖啡、紅茶）。 - 學員及講師午餐，使用飯店餐盒（場地禁止外食），葷素依報名資料提供。 - 午餐、茶點數量得依實際報名人數，經本院同意後調整。 |
| - 設計及製作物 | - 研習主題、導引易拉展設計輸出，含鋁架安裝及舞台背板大布旗。 - 舞台螢幕主視覺設計，及布置物文案撰寫、美術版面設計。 - 講師、學員、工作人員名牌及午餐券，彩色印刷，含名牌套及織帶。 - 設計稿須經本院確認後始得製作；布旗等主要布置物應於活動前一週定稿。 |
| - 現場執行 | - 提供流程控制及司儀服務1場次。 - 提供攝影師1名，全程攝影。 - 提供現場工作人力，協助報到、引導、計時及場務。 - 負責課程用品、文具、郵資、交通、誤餐等雜支，及活動用品物料運送。 |
| - 講師及問卷禮 | - 支付案例分享講師費。 - 準備大會問卷禮，於學員完成問卷後發放，並留存發放紀錄。 |
| - 活動規劃執行 | - 負責活動規劃協調及現場場地、設備確認溝通。 - 下午分論壇（政府場）講師邀約及確認由本院專案窗口負責，廠商配合辦理講師接待及現場安排。 |

- 交付項目

| 項次 | 查核點 | 交付項目 | 驗收指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/5 | 完成布置物、主視覺及名牌設計稿並經本院確認，完成場勘及設備測試。 | 經本院確認品質符合需求後，始為完成。 |
| 2 | 11/6 | 完成活動當日場地、設備、餐點及現場執行（含司儀、攝影、問卷禮發放等）。 |  |
| 3 | 11/30 | 交付活動照片、報到資料等結案資料1式。 |  |

二、服務之提供方式

廠商依委託規格，於115年11月6日（星期五）在台北喜來登大飯店B2福祿廳辦理活動場地、設備、餐點、布置物及現場執行，並以電子郵件或雲端連結交付設計檔、活動照片及結案資料。

三、工作時程

自簽約日起至115年11月30日止。

四、服務工作完成後所應達到之成果

廠商依「委託項目及工作範圍」規範如期完成活動執行及成果交付，並可配合主辦單位及本院意見修正內容，經本院確認品質符合需求後，即視為本案完成驗收。

五、注意事項：

- 本案承接廠商不得再轉包或分包。

- 如遇主辦單位調整活動議程、參與人數或場地配置，廠商應配合辦理；並須依本院需求，配合出席工作會議及提供相關說明文件。

- 廠商為履行本案而蒐集、處理或利用個人資料時，應依機關應適用之規定為之，包括個人資料保護法、個人資料保護法施行細則等相關規定，並提交「委外廠商個資安全管理措施說明表」與「委外廠商個資安全管理措施自評表」等相關資料。

六、權利之歸屬

廠商履約結果涉及智慧財產權者：

- 本院有權永久保存及無償使用，廠商放棄行使人格權。

- 本院取得部分權利(內容由本院於招標時載明)。

- 本院取得全部權利。

- 本院取得廠商無償授權(內容由本院於招標時載明)，前述授權內容非經本院同意，廠商不得重複授權第三人。

- 廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與本院，廠商放棄行使著作人格權。廠商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。

- 其他(請說明)。

七、廠商資格

- 具辦理研討會、論壇或大型活動之場地、餐飲及現場執行實績。

- 具活動布置物設計製作，及司儀、攝影等現場服務能力。

- 具與政府機關合辦活動之經驗。

八、付款方式

付款方式為一階段支付。各查核點之交付項目需如期完成，以E-mail等電子檔形式交付，經本院驗收合格並收到請款憑證後支付：

第一階段：完成查核點1至3，支付本案總金額的100％。

附件一 活動資訊

- 活動說明：

本活動配合行政院人事行政總處公務人力發展學院辦理，上午為AI趨勢專題演講，下午於祿廳辦理AI推動實務種子回流案例分享、陪跑經驗分享及案例議題交流。本案委託內容為活動場地、設備、餐點、布置物設計製作及現場執行。

- 活動名稱：115年「智造公務新生態實戰工作坊－AI推動實務種子人才回流班」。

- 活動議程（115年11月6日星期五）：

【上午｜福廳、祿廳打通｜AI趨勢專題演講】

- 08:30–09:00 報到

- 09:00–09:20 主辦單位及貴賓致詞

- 09:20–12:10 AI趨勢專題演講及科技應用分享

- 12:10–13:30 午餐

【下午｜祿廳｜AI推動實務種子人才回流班】

- 13:30–15:20 AI推動實務種子回流案例分享（6案，含休息）

- 15:20–15:30 陪跑經驗分享

- 15:30–16:30 案例議題交流

- 16:30 賦歸

- 參與人數：研習公務人員180人、講師10人，業界代表及工作人員約60人，預估總參與約250人次。

- 活動地點：台北喜來登大飯店B2福祿廳（臺北市忠孝東路1段12號B2）。