採購規格書：犬隻行為情緒判讀系統驗證可行性
一、專案基本資訊
●  專案名稱：犬隻行為情緒判讀系統驗證可行性
●  專案採購性質：本案為犬隻行為情緒 AI 判讀系統之測試驗證服務，重點包含 GPU／CPU 測試環境確認、測試影片及案例議定、影片前處理功能驗證、五類情緒判讀效能測試、前端操作與穩定性測試，以及測試報告交付。
●  付款方式：可分兩階段支付，第一階段驗收 30%，第二階段驗收 70%。
二、核心模組功能規格
1. 影片輸入與前處理模組
●  影片輸入：前端支援 mp4／webm／mov 格式上傳，單支影片長度以 30 秒以內為規格；測試影片以單犬、5～10 秒、無燒錄字幕為原則。
●  犬隻偵測及追蹤：以開源 YOLO-World 進行犬隻偵測，使用 BoT-SORT 追蹤主要犬隻主體。
●  字幕遮蔽：以 EasyOCR 辨識並遮蔽影片燒錄字幕，驗證字幕處理功能。
●  自適應抽幀：依犬隻主體動作能量動態抽幀，至多提供全景 10 張及主體特寫 8 張供後續判讀。
2. 視覺語言模型情緒判讀模組
●  模型判讀：以視覺語言模型 API，搭配《犬隻行為情緒判斷準則》作為系統提示詞，對處理後影格進行情緒判讀。
●  判讀步驟：依「犬種與型態修正 → 客觀事實記錄 → 五類對映」程序進行判讀。
●  情緒輸出：提供開心、害怕、焦慮、亢奮、淡定五類情緒之 top-1～top-3 排序結果及信心值。
3. 前端操作與系統測試模組
●  操作介面：驗證影片上傳與設定、處理進度、關鍵幀預覽及情緒判讀結果顯示等功能。
●  端對端驗證：以議定測試案例完整執行影片上傳、前處理、模型判讀到前端顯示之流程。
●  效能與穩定性：實測 CPU／GPU 前處理耗時，執行前端錯誤處理、LLM 判讀及系統穩定性測試。
三、時程規劃
得標廠商依原始規格於 2 個月內完成測試驗證，以下採 8 週節點呈現，週次為執行規劃拆分。
	期間
	主要工作
	階段成果

	W1～W2
	GPU／CPU 測試環境確認；與委託方議定測試影片及測試案例。
	測試環境與案例確認

	W3～W4
	犬隻偵測追蹤、字幕遮蔽、自適應抽幀之功能測試及第一階段確認。
	提交《系統測試計畫書》；第一階段驗收 30%

	W5～W7
	執行五類情緒判讀測試；統計 top-1／top-2／top-3 命中率及各類別召回；進行前端端對端、錯誤處理與穩定性測試。
	測試統計與報告草稿

	W8
	彙整 CPU／GPU 耗時與全數測試成果，完成測試報告、判斷準則及第二階段驗收。
	交付第二階段文件；第二階段驗收 70%



四、功能測試驗收標準
測試影片及測試案例由委託方提供或雙方議定；量測值應以實際測試結果記錄。
	評估面向
	驗收指標（KPI）
	檢驗方式

	情緒判讀效能
	議定單犬測試影片不少於 100 支，全數完成判讀，提出五類 top-1／top-2／top-3 命中率及各類別召回率統計
	以雙方議定之測試影片與判讀基準進行實測，提供各項統計結果及分析。

	影片前處理
	全部測試影片完成前處理並產出供判讀之全景與特寫關鍵幀。
	檢視偵測追蹤、字幕遮蔽與抽幀結果，留存關鍵幀及處理紀錄。

	處理效能
	完成 CPU／GPU 前處理耗時實測及紀錄；原始文件未訂固定秒數門檻。
	彙整測試設備、測試案例及實測處理耗時。

	前端與系統穩定性
	完成上傳、進度、關鍵幀、判讀結果、錯誤處理及 LLM 判讀穩定性測試。
	提出端對端功能及穩定性測試紀錄與報告。


五、契約價金給付與交付物清單
1. 付款機制
●  第一期款（30%）：11/27完成測試環境確認、測試案例議定與前處理功能驗證，提交《系統測試計畫書》，經委託方審查驗收後支付。
●  第二期款（70%）：12/24完成情緒判讀效能測試、前端端對端及穩定性測試，提交下列文件並經委託方審查驗收後支付。
《前處理與判讀效能測試報告》：包含五類情緒 top-1／top-2／top-3 命中率、各類別召回率、前處理結果與 CPU／GPU 耗時實測。
《前端功能與穩定性測試報告》：包含上傳、設定、進度、關鍵幀、判讀結果、錯誤處理及穩定性測試紀錄。
《犬隻行為情緒判斷準則》：作為視覺語言模型判讀之依據。
2. 供應商基本條件與後續支援
●  具備電腦視覺（物件偵測與追蹤、OCR）、視覺語言模型應用之測試評估經驗、前端測試經驗及 CUDA GPU 測試環境。
●  測試影片及測試結果僅供本案使用，測試完成後依委託方指示刪除。
●  報告交付後 1 個月內提供說明及必要補測。
附件：原始系統架構與操作示意圖
以下示意圖取自「犬隻行為情緒判讀系統驗證可行性_v2」原始文件，供驗證標的及操作畫面參照。
[image: ]
系統架構圖
[image: ]
上傳與設定示意圖
[image: ]
進度示意圖
[image: ]
關鍵幀示意圖
[image: ]
判讀結果示意圖
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