委託舉辦半導體低碳製造與節能製程研討會

## 一、採購規格

### （一）目的

隨著國際氣候法規、供應鏈碳管理與企業永續要求持續升高，半導體產業正面臨製程效能提升、能源使用最佳化與碳排降低並行的轉型壓力。半導體製造具備高耗能、高精密與高資源使用特性，若要在維持製程良率與產能的同時回應減碳需求，需從製程設備、材料使用、能源效率、水資源管理與製程監控等面向，系統性導入低碳技術與節能解方。

為強化國內半導體產業對低碳製造趨勢、節能製程技術與永續供應鏈要求之掌握，爰委託辦理一場半天研討會，聚焦半導體低碳製造與節能製程議題，邀集相關技術專家、設備與材料供應商、製造端及產業代表進行交流分享。透過研討會辦理，促進業界對減碳技術導入、製程改善方向與產業合作機會之理解，並作為後續技術擴散、產業鏈合作與永續製造推動之基礎。

本研討會不限定於特定展覽或展期舉辦，受託單位應依活動主題、目標對象、場地條件與推廣效益，規劃合適之辦理時間、地點與執行方式，確保活動內容具備產業關聯性、技術專業性與實務推廣效益。

### （二）工作內容

#### 1. 研討會舉辦主軸

a. 研討會舉辦期間：

研討會辦理日期由受託單位依整體規劃提出，並經委託單位確認後執行。辦理時間不限定於特定展覽期間，惟應配合產業活動時程、講師可出席時間及目標對象參與便利性進行安排。

b. 活動形式：

以半天實體研討會。

c. 議題範圍：

研討會應以半導體低碳製造與節能製程為核心主軸，內容可涵蓋電漿製程節能應用、CMP研磨／拋光製程優化、表面處理材料替代與改善、濕式製程之水資源與化學品管理、製程監控與檢測設備能源效率提升、低碳設備導入、製程碳排管理及永續供應鏈要求等相關領域。研討會名稱可依實際策劃主軸彈性調整，惟應保有半導體低碳製造與節能製程之核心精神。

#### 2. 委託辦理細項內容

a. 研討會主題與內容規劃：

規劃研討會主題、子題、議程流程與活動架構，協助擬定講者題目、演講方向與簡報大綱，使整體內容符合半導體低碳製造與節能製程之推廣目的。

b. 會場選定與租借作業：

負責尋找並租借合適場地，完成場勘、空間配置、交通便利性、視聽設備、座位安排與活動動線等評估作業，確保研討會順利辦理。

c. 宣傳與推廣作業：

撰寫研討會宣傳文案，設計活動視覺素材，並於適當平台推播活動資訊，以提升活動曝光度與目標族群參與意願。

d. 報名系統建置與管理：

建立線上報名平台，負責報名資料收集、名單管理、報名確認、行前通知發送、問題回覆及現場報到資料準備。

e. 學員招募執行：

主動招募30人以上實體學員參與，對象可包含半導體製造、設備、材料、檢測、永續管理、產業會員單位及相關業界人士。

f. 講師邀約與議程安排：

負責邀請講師、確認出席時間、協調講題方向與簡報內容，並辦理講師費用、交通安排、現場接待及相關行政聯繫作業。

g. 會場與設備管理：

規劃場地佈置、座位配置、報到區、講者區與活動動線，負責視聽設備、投影設備、音響設備、指示牌及其他必要設備之租借、安裝、測試與歸還。

h. 現場招待與接待服務：

安排活動接待人力，處理與會者報到、座位引導、講師與貴賓接待、現場諮詢及活動流程提醒等作業。

i. 研討會主持與流程控管：

負責研討會主持、開場引言、講者銜接、時間控管、交流討論引導與活動結尾，確保議程順暢進行。

j. 活動記錄與攝影：

負責研討會現場攝影、講師演講紀錄、與會互動紀錄及活動成果資料蒐集，作為後續成果報告與結案文件使用。

k. 現場行政支援與突發應變：

協助處理現場參與者詢問、報到名單調整、議程異動、設備異常、講師接待及其他臨時突發狀況。

l. 研討會結束與結案作業：

執行場地清潔、設備點交、資料彙整、簽到表整理、簡報檔案蒐集、照片彙整與結案報告製作，完成活動後續行政作業。

### （三）書審項目

規範書書審項目如下表，廠商提供企畫書供相關委員書審，以利選出更符合本案之廠商。

| 項目 | 主軸 | 內容 | 比重 | 評分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服務內容規劃之合理性與可行性 | 1.對服務事項之瞭解程度、專業性、可行性及合理性(20%) 2.工作計畫及進度流程控管(15%） | 45 |  |
| 2 | 專案計畫執行能力 | 執行團隊成員之專長、經驗與人力配置 | 35 |  |
| 3 | 過往實績 | 過去執行專案計畫實績 (如是否具執行同性質專案或政府計畫經驗) | 20 |  |

## 二、驗收規範及付款方式

### （一）驗收規範

受託單位應於研討會辦理完成後，提交下列成果文件，作為驗收依據：

- 研討會廣宣稿或活動宣傳資料一份

- 研討會簽到表一份，實體與會人數須達30人以上

- 研討會現場照片

- 交付研討會結案報告一份，內容應包含活動基本資訊、議程、講師名單、活動照片、執行成果與綜整說明

### （二）付款方式

- 付款方式共分一期辦理，付款比例為100%。

- 受託單位應於11月30日前完成研討會辦理，並提交研討會簽到表、講師簡報文件、現場照片之研討會結案報告，經委託單位確認符合驗收規範後，辦理付款作業。