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A552004930 採購規範書
品名：再生能源發展政策研究與整合推廣計畫勞務委託案-2026智慧能源週動態主視覺

1、 委託內容：
為協助2026智慧能源週政策溝通與知識整合，並建立可供長期參考之再生能源議題內容，本委託案聚焦於展場動態主視覺製作，主要委託內容如下：
(1) 以案場照片為素材，⽤AI⽣成同⼀套電影運鏡；六種能源套⽤同⼀個故事結構，協助統整為統⼀風格與節奏。
(2) 包括但不限於類型如空拍實景AI⽣成、插畫動畫和流域地圖等，作為對外播映之動態主視覺素材。
(3) 以專業性及情境化方式進行內容轉譯，補充技術與政策議題之說明面向，提升影像傳達之溝通效果。
(4) 建立可長期累積、可被引用之能源政策溝通內容庫。
(5) 動態主視覺內容以「內容轉譯」為核心，每種內容類型動態主視覺聚焦一至六整能源別，透過案例分析及情境說明方式呈現，以強化觀眾的理解。
2、 執行機構應具備之資格：
具再生能源推廣實務等相關經驗之企業、法人單位或學術機構。
3、 驗收標準：
1. 執行期間：115年10月8日至115年11月13日
2. 動態主視覺數：共 8 種內容類型動態主視覺，須配合需求提供不同長寬比規格檔案
3. 動態主視覺包含：
(1) 主片影音檔案：約 140-160 秒，經濟部館主螢幕、開幕與導覽播放。依⼀天的時 間軸串起五種能源，每種能源呈現兩處代表案場。
(2) 6種主題能源單⽀版：約 20 秒，太陽光電、⽣質能、風⼒、地熱、海洋能、⼩⽔⼒各⼀⽀。⾸尾皆為主視覺，可在各能源展區螢幕單獨循環。
(3) 待機循環版：無⼈解說時段的待機畫⾯。環島⾶⾏路線畫出無限符號，⾸尾銜接無縫循環。
4. 成果繳交與驗收： 
(1) 應建置本案相關會議及作業電子檔完整資料夾，並於期末報告時一併繳交。
(2) 應於115年10月12日前完成至少8種內容類型動態主視覺檔案交付，規格需適用於2026智慧能源週放映，含16:9等相關規格之檔案(視單位實際需求調整)。
(3) 期末成果應於115年11月13日前完成，內容應包含8種內容類型動態主視覺檔案之相關規格版本(視單位實際需求調整)及成果報告書。
4、 付款：交付成果報告書,廠商全部履約完成經驗收合格後一次付款 
5、 完工期限：115年11月13日前
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