115年節能尋寶圖阿光活動文宣設計
採購規範書
一、計畫目標及範圍
辦理「115年節能尋寶圖阿光活動」之整體文宣視覺設計，以阿光角色為主軸，設計新版節能尋寶地圖及系列平面、社群宣傳素材，提升節能示範場域之能見度與民眾造訪意願，擴大節能教育宣導效益。
二、計畫概述
（一）採購案標的名稱：115年節能尋寶圖阿光活動文宣設計
（二）計畫時程：簽約日起至115年12月18日止
（三）計畫金額：以新臺幣35萬元整（含稅）為上限。
三、工作項目與內容
（一）活動主視覺設計
設計「阿光的節能尋寶圖」活動主視覺1式，包含活動標準字、主色系、輔助色系及延伸應用原則（如版面配置、字體、色彩、角色擺放方式），作為本案文宣一致性之設計依據。得標廠商應於履約啟動後提出至少2款不同風格或構圖之主視覺草案，供本院擇定1款深化並完成定稿；投標階段以設計構想及相關作品說明為原則。
（二）阿光角色情境插圖
依本院提供之「阿光」角色既有造型、圖檔及使用規範，設計尋寶探險情境插圖至少4款，例如背包出發、查看地圖、參觀節能展示館、騎乘單車、發現節能寶物等，供地圖與各項電子文宣素材延伸使用。不得任意變更角色基本造型、比例及辨識特徵；如需調整，應先取得本院書面同意。
（三）節能尋寶手繪地圖設計
以手繪插畫風格製作節能尋寶地圖共6張，包括全臺總覽圖1張，以及北部、中部、南部、東部及離島分區圖各1張。地圖應整合本院提供之節能示範場域及周邊景點，預估總計40至50處點位（以本院審定清單為準），內容包含點位標示、必要之路線示意、圖例、場域簡介及節能小知識之圖文編排。
為利報價與履約範圍一致，各分區圖得延用經本院核定之視覺元素與插畫素材，但應依各區特色完成不同區域之地圖編排及必要繪製，不得僅以相同底圖更換標題充數。各圖之資訊層級、插畫細緻程度與點位分布，應於主視覺定稿後提出初稿供本院確認。本院負責提供並確認場域與景點清單、名稱、基本介紹及節能知識內容；廠商負責設計整合、標示一致性、文字排版及與本院資料之對照校核。圖上路線屬示意性資訊，並非導航或即時交通指引。點位數超過50處或確認後涉及大幅新增重繪時，應依契約變更程序書面確認工作調整。
（四）摺頁地圖與活動海報電子設計
依經核定之主視覺及地圖設計成果，完成摺頁地圖版型1式及活動海報版型1式之電子完稿。設計尺寸、摺頁面數及版型，應由廠商於規劃階段提出建議，經本院確認後製作。僅交付可編輯設計原始檔與高解析度電子輸出檔，本項不包含印製、打樣或實體成品。
（五）社群宣傳素材設計
設計靜態社群宣傳圖卡共10款，內容可包含活動宣傳、節能小知識、場域介紹、活動提醒或互動提問（如「你去過幾個節能場域？」）等。圖卡得運用本案主視覺、地圖與阿光情境插圖延伸設計，應兼顧手機瀏覽之閱讀性；每款之主題文案及發布尺寸由本院確認。10款係指10種不同圖文內容，並非同一內容調整不同尺寸重複計數。
（六）成果報告與檔案彙整
彙整各項定稿成果、設計理念與應用說明、檔案清單及所用第三方素材之授權來源，完成電子成果報告1份，並依本院指定方式交付完整可編輯原始檔與輸出檔。
四、交付項目與規格
	交付項目
	內容
	格式

	主視覺及延伸規範
	主視覺1式；含標準字、色彩及應用原則
	AI或分層PSD；PDF、PNG

	阿光情境插圖
	至少4款；各款單獨檔案
	AI或分層PSD；透明背景PNG

	節能尋寶地圖
	全臺總覽1張；分區5張，共6張
	AI或分層PSD；高解析PDF、PNG/JPG

	摺頁地圖及海報
	摺頁版型1式；海報版型1式（電子完稿）
	AI或分層PSD；高解析PDF

	社群宣傳素材
	不同內容之靜態圖卡共10款
	PNG/JPG；可編輯原始檔

	成果報告與交付清單
	電子成果報告1份及完整檔案清單
	Word、PDF


（1） 原始檔須依製作軟體提供可編輯版本，並保留合理圖層、文字及主要設計元素；如採非Adobe軟體創作，應提供可供後續修改之通用分層或向量格式，並事先經本院同意。
（2） 地圖、版型及主要視覺之電子輸出檔，應依核定使用尺寸提供清晰可讀之高解析版本；交付時須確認文字正確、圖像完整、無缺圖或斷鏈，並依品項分類、使用一致命名方式。
（3） 字型、插圖、圖片及其他素材應具合法使用權。無法合法隨檔提供之字型，應另附字型名稱與授權說明，並提供必要之轉外框或可供檢視版本；第三方素材應於成果報告列明來源及適用授權範圍。
五、設計審查、修正與驗收
（1） 廠商應於簽約後提出工作進度表，至少包括主視覺提案與擇定、角色及地圖初稿審查、延伸素材定稿、全案檔案交付等階段，並確保於115年12月18日前完成。
（2） 各項設計應先提出初稿供本院確認方向，再進行定稿。每類成果原則包含初稿彙整意見後之2輪修正及定稿校對1輪；如係廠商製作錯誤或與核定規範不符，應修正至符合契約要求。
（3） 本院於審查時宜彙整單一版本之修改意見，避免重複或相互矛盾之指示。經確認定稿後，如涉及風格全面變更、大量點位重繪或新增契約外成果，應先就工作內容、期程及費用依契約程序書面確認。
（4） 驗收以本規範所列品項及數量、文字與點位正確性、畫面清晰度、電子檔可開啟及可編輯性、素材授權證明、成果報告及交付清單完整性為依據；驗收發現缺漏或瑕疵，廠商應於雙方確認之合理期限內補正。
（5） 
六、著作權及角色使用
（1） 「阿光」角色之著作權屬委託機關所有，廠商僅得於本案範圍內依本院提供之規範使用，不得移作他用。
（2） 本案廠商原創設計成果之著作財產權，依契約約定於驗收後讓與本院；廠商應確保實際創作者同意就本案成果不對本院及本院授權利用之人行使著作人格權。既有「阿光」角色及依法僅取得使用授權之第三方素材，不因本項約定而移轉其原有權利。
（3） 廠商應確保本院得依取得之權利範圍，將本案設計成果用於政策宣導、重製、改作、公開傳輸及委託其他廠商後續延伸製作；第三方素材如有使用限制，應於採用前明確告知並經本院同意。
（4） 廠商應保證交付成果不侵害第三人權利；如因可歸責於廠商之侵權行為造成損害，依契約及相關法令負責。

七、審查項目內容與權重
	評選項目、評審標準
	配分比重

	1. 廠商於服務項目之經驗及信譽
	15%

	2. 計畫書之完整性、可行性及對服務事項之瞭解程度
	25%

	3. 工作計畫及預定進度規劃及其合理性
	25%

	4. 專案及主要工作人員之專業經驗及能力、人力配置及其適當性
	10%

	5. 價格合理性：新臺幣（含稅）
	20%

	6. 廠商企業社會責任【CSR】指標：
（1）提供員工「工作與生活平衡」措施
（2）辦理綠色採購
	5%

	合計
	100%



八、付款方式
（一）經審查確認服務建議書內容且簽約完成後，本院支付契約價金百分之二十。
（二）於115年12月18日前完成設計圖檔及成果報告，提供驗收項目之電子檔送交本院確認無誤且無其他待解決事項後，由本院支付尾款。

