A552005533紅外穿透分析與實驗驗證服務工作書
一、工作項目說明
1. 覆蓋材料紅外光學資料整理與技術諮詢：
　　針對甲方(工研院)指定之覆蓋材料及相關技術的影像透視議題，整理公開文獻與量測案例，記錄使用波段、材料特性、光源配置、量測條件及適用限制，提供參考資料彙整與諮詢意見。
就短波、中波及長波紅外線之光學特性、儀器配置與量測條件提供專業說明，供甲方評估設備規格及安排後續測試。
2. 紅外穿透分析及實驗驗證：
　　甲方負責至少20件覆蓋材料之選樣、採購、送驗及取得原始資料。乙方依甲方提供之樣品與FTIR資料，提供光譜判讀、候選波段及必要補充驗證之專業意見，依甲方提供之覆蓋材料樣品及 FTIR 光譜資料，辦理光譜特性判讀、候選波段評估及必要之補充驗證建議，並分析材料光譜特性與實際穿透成像效果之關聯性。另就甲方提供之衣料資料，協助說明穿透與隱私風險。
　　乙方(廠商)提出實驗方法、量測配置、對照條件及結果判讀指標，經雙方確認後，由乙方於實驗室執行穿透實驗、量測與取像。針對覆蓋材料後方至少4種目標物（如磚塊、金屬、木材及水泥），分析不同波段、光源、濾光與取像參數之結果，記錄環境光及溫度條件，提供原始影像、量測數據、影像處理前後比較及成功與失效案例。乙方亦完成實驗所需核心光學零組件之配置、組裝、光路調整與基本取像確認，交付配置圖、元件清單、組裝紀錄及操作參數；整台原型機之機構、外殼、電控與通訊整合由甲方另行安排。
　　乙方應依雙方確認之時程派員隨同甲方赴戶外或現場模擬場域，共同執行測試。甲方統籌場地、車輛、整機架設及現場安排；乙方負責光學調整、取像參數設定、穿透量測、影像取得與結果分析，評估距離、車速、視角、環境光及遮蔽物條件之影響。交付現場測試紀錄、原始影像與數據及技術分析說明。戶外測試之場次、地點、設備配置及執行方式，應由甲乙雙方事先確認，乙方並應提供各場次測試紀錄、原始影像、量測數據及分析成果。
3. 協助甲方提出IoT設備化建議：
　　依乙方執行穿透分析、實驗室測試及雙方共同辦理戶外測試所取得之結果，提供感測配置、取像條件、供電、功耗、散熱、環境防護、通訊、CCTV介接、維護及主動光源安全等技術建議，區分已有實驗證據及尚需驗證之項目，交付1份IoT設備化專業建議文件，供甲方撰寫整體設備化可行性成果；不要求乙方製作IoT設備或完成戶外部署。
4. 協助甲方提出專利申請建議：
　　針對本案穿透實驗、光學組裝及影像分析成果，整理相關公開專利與文獻，提供技術差異、可能申請主題及須補充之實驗證據，交付1份專利申請技術建議文件。配合甲方及專利事務所討論，協助說明光學原理、配置及實驗結果；申請決策、正式文件撰擬與程序由甲方另行安排，不以完成專利申請或取得專利為驗收條件。
三、付款條件
(1) 第一期款：於115年11月30日前完成第一次服務進度報告，內容包含：文獻及案例初步比較資料、穿透測試方法與光學配置建議，並提出實驗方法、核心組裝範圍。經環境部環境管理署及甲方認可確認符合工作需求後，撥付契約價金30%，計新臺幣300,000元整。
(2) 第二期款：於116年02月01日前完成第二次服務進度報告，內容包含：完整文獻比較資料、甲方提供之至少10件覆蓋材料光譜判讀意見、衣料風險分析，以及波段、設備規格及補充驗證建議。經環境部環境管理署及甲方認可，撥付契約價金20%，計新臺幣200,000元整。
(3) 第三期款：於116年05月07日前完成期中報告，內容包含：完成經確認之核心光學零組件組裝、光路調整及基本取像，提供配置圖、組裝及取像紀錄、初步穿透分析結果，並提出後續戶外測試規劃。經環境部環境管理署及甲方認可，撥付契約價金30%，計新臺幣300,000元整。
(4) 第四期款：於116年8月15日前完成期末報告：完成至少4種目標物之穿透及成像驗證，交付實驗室及共同戶外測試紀錄、原始數據與影像、處理前後比較及限制分析，並提供IoT設備化及專利申請建議文件各1份，經環境部環境管理署及甲方認可，撥付契約價金20%，計新臺幣200,000元整。

