WP1

Breast / CRC Virtual Cell 資料蒐集與整合委託規格書

建立可支援 Virtual Cell 模型訓練、驗證與後續擴充之 Model-ready Databank

委託方：ITRI

執行方：Amrita Chattopadhyay 助理教授，臺大公衛學院全球衛生學位學程／食品安全與健康研究所

文件日期：2026-08-31

本文件定位：獨立委託單之工作範圍、遞交物與驗收依據。

一、委託背景與範圍

本案以 Virtual Cell（VC）相關模型研發為目的，針對 Breast / CRC 公開資料進行系統化蒐集、標準化與整合。

本委託重點為資料工程、可重現整合，以及藥物反應與擾動模型所需之訓練資料準備。Breast 為主要資料範圍，CRC 作為第二疾病領域，用於資料流程驗證與模型泛化比較。

核心原則：WP1 不以「資料來源數量」或「下載容量」作為主要成果；每一項資料皆須能明確對應後續模型訓練、驗證或外部評估用途。

二、委託目標

建立 Breast/CRC Model-ready Databank：將公開 genomics、single-cell Cell State、drug response、genetic／chemical perturbation 資料標準化、可追溯化，支援下游模型直接取用。

支援後續模型訓練：資料 schema、split、ID 與 metadata 必須與 Drug Response、Genetic Perturbation、Chemical Perturbation 及其他 Virtual Cell 模型任務需求相容。

保留後續資料介接能力：需建立通用 genomic context 與 sample metadata schema，便於後續加入其他資料來源或內部資料。

形成可維護資料資產：除整理後資料外，同時交付來源清冊、SOP、QC、版本／provenance、程式碼與環境，確保 ITRI 後續可自行更新。

三、整體資料邏輯與下游模型任務

A. Patient / Genomic Context

回答的問題：乳癌／CRC 的 genomic background 與 disease context 是什麼？

主要下游用途：外部 cohort 比較、disease stratification 與模型評估

疾病定位：Breast 主；CRC 次

B. Cell State / scRNA Atlas

回答的問題：不同 tumor/cell context 的 baseline state 是什麼？

主要下游用途：Cell State representation、疾病比較與模型評估

疾病定位：Breast 主；CRC 次

C. Drug Response

回答的問題：同一細胞／不同藥物之 IC50/AUC/viability 如何？

主要下游用途：Drug Response / IC50 模型訓練與評估

疾病定位：Pan-cancer training；Breast/CRC evaluation

D. Genetic Perturbation

回答的問題：Genetic 或 regulatory-element perturbation（如 gene KO/KD/CRISPRi、enhancer CRISPRi）後 transcriptome 如何改變？

主要下游用途：Genetic Perturbation 模型訓練與評估

疾病定位：Generic + Breast/CRC context

E. Chemical Perturbation

回答的問題：Drug treatment 後 Cell State / RNA 如何轉移？

主要下游用途：Chemical Perturbation / cross-context response 模型訓練與評估

疾病定位：Generic training；Breast/CRC evaluation

四、資料蒐集範圍與優先級

資料分為「必要（Must）」、「建議（Should）」與「本期非必要（Not required）」三級。若執行方提出等效或更佳資料來源，須於 D1 提供選用理由，並經 ITRI 書面確認後替換。

4.1 必要資料（Must）

Patient / Genomic

必要來源／最低範圍：TCGA-BRCA；TCGA-COAD/READ；METABRIC

最低整合要求：依 assay platform 提供 source-native expression（例如 RNA-seq counts，或 microarray intensity／normalized expression，依來源可得）、mutation／CNV（依來源可得）、disease/subtype/clinical metadata 與 ID 對齊。METABRIC 為 microarray cohort，不要求提供 RNA-seq raw counts。

對應用途：Breast/CRC genomic context、外部 cohort 比較與模型評估

Cell State - Breast

必要來源／最低範圍：GSE173634 Breast cell-line atlas；至少 1 套 patient-level Breast scRNA cohort（如 GSE176078 或經 ITRI 同意之等效資料）

最低整合要求：source-native raw counts 與 normalized expression（依來源可得）、cell type；cell-line dataset 提供 cell-line ID，patient-derived dataset 提供 patient/donor ID；另含 subtype/disease、batch/source。

對應用途：Breast Cell State / disease context

Cell State - CRC

必要來源／最低範圍：至少 1 套高品質 patient-level CRC scRNA atlas（如 GSE178341 或等效資料）

最低整合要求：source-native raw counts 與 normalized expression（依來源可得）、cell type、patient/donor ID（patient-derived dataset）、disease、batch/source。

對應用途：CRC 泛化與模型評估

Drug Response

必要來源／最低範圍：DepMap/CCLE；PRISM；GDSC；CTRPv2

最低整合要求：cell-line ID、expression/genomics、drug ID、dose、AUC/IC50/viability、assay metadata 統一

對應用途：Drug Response / IC50 模型訓練與評估

Genetic Perturbation - Generic

必要來源／最低範圍：Replogle genome-scale Perturb-seq（或等效 genome-scale scRNA perturbation）

最低整合要求：control、perturbation target、perturbation type、post-perturbation RNA、cell context

對應用途：Genetic Perturbation 模型訓練與評估

Genetic Perturbation - Breast

必要來源／最低範圍：Breast Enhancer CRISPRi GSE224986；如發現更適合 gene-level Breast cancer Perturb-seq，可提替代案

最低整合要求：perturbation ID、target type（gene/enhancer/genomic interval）、target ID；interval-based target 需提供 chromosome/start/end；linked gene(s) 若有則保留；另含 scRNA、CellPlex/QC、context。

對應用途：Breast genetic-perturbation 模型評估

Chemical Perturbation

必要來源／最低範圍：至少 1 套可支援 single-cell drug perturbation model 的公開資料；優先 sci-Plex3

最低整合要求：drug、dose、time（若有）、control、post-treatment RNA、cell line/context

對應用途：Chemical Perturbation 模型訓練與評估

4.2 建議資料（Should）

CELLxGENE Breast / CRC curated subsets

建議處理深度：建立 catalog + selected model-ready subset，不要求將所有相關 collection 全量合併

納入理由：補足 patient-level Cell State breadth，且便於後續更新。

Tahoe-100M

建議處理深度：先完成來源、license、schema、代表性 subset 或所需 cell/drug 子集；是否全量整合於期初凍結

納入理由：規模大、可支援未來 drug perturbation；但若後續模型任務未直接需要，全量 ETL 的成本效益低。

LINCS L1000

建議處理深度：catalog + condition/drug/gene mapping；必要時製作 selected signature matrix

納入理由：可做大量 chemical perturbation signature 補充，但與 scRNA modality 不同。

Breast longitudinal / response cohorts

建議處理深度：至少整理可公開取得之 processed matrix + treatment/outcome metadata，例如 FELINE、TNBC NAC 類資料

納入理由：用於 Breast external validation，不宜與 cell-line screen 混為同一 training table。

CPTAC-BRCA/COAD

建議處理深度：metadata + processed proteomics/phosphoproteomics catalog；不要求深度多組學融合

納入理由：未來 pathway/context 擴充。

4.3 本期非必要／不應優先投入（Not required）

全部 Spatial Atlas：本期工作以 Cellular scale 與 perturbation response 為主；除非可直接支援 Breast/CRC 模型評估，否則僅 catalog。

GDSC methylation、DEMETER2、SYNERGxDB：若後續工作未包含 methylation、RNAi dependency 或 combination synergy 模型，本期不要求深度整合。

九個 GEO cohort 全部整併：應以與 Breast/CRC response/validation 直接相關者為準，不以 dataset 數量作為成果 KPI。

Tahoe-100M 全量下載與 3 TB 工作區：若後續模型任務僅需代表性 subset，WP1 不應以「全量下載」作為固定驗收；儲存量不是成果本身。

非公開或內部資料：不屬本公開資料委託範圍；本案僅需提供通用 schema、欄位對照與導入範例。

五、資料標準與 Model-ready Schema

Single-cell

建議交付格式：AnnData .h5ad

必要欄位／要求：source-native raw counts 或可取得之最上游 expression layer、normalized expression（適用時）、gene ID/HGNC、cell ID、sample/batch ID；cell-line dataset 提供 cell-line ID，patient-derived dataset 提供 patient/donor ID；另含 cell type、disease、tissue、source。Perturbation dataset 另須依資料型態提供 perturbation entity（drug、gene、enhancer 或 genomic interval）、適用時之 dose/time，以及 control 資訊。

Bulk / cell-line omics

建議交付格式：Parquet（優先）或 CSV + metadata

必要欄位／要求：sample/cell-line ID、gene ID 或適用之 platform probe ID、符合 assay platform 的 source-native expression representation（例如 RNA-seq counts 或 microarray intensity／normalized expression）、可取得之 genomics、source/version 與 processing level。

Drug response

建議交付格式：Parquet

必要欄位／要求：cell-line、drug canonical ID、drug name、dose、AUC/IC50/viability、assay、source/version；保留原始 response metric。

Genetic perturbation

建議交付格式：.h5ad + perturbation table

必要欄位／要求：control/perturbed flag、perturbation target type（gene/enhancer/genomic interval）、target ID、interval-based target 之 chromosome/start/end、linked gene(s)（若有）、sgRNA、perturbation type、cell context、batch、post-RNA。

Genomic context

建議交付格式：Parquet/VCF-derived table

必要欄位／要求：sample、disease/subtype、gene/variant、mutation/CNV 等來源可得欄位；variant normalization 規則需文件化。

ID 原則：Gene、drug、cell line、disease、cell type 必須保留「canonical ID + 原始 ID + source」，禁止只保留轉換後名稱而失去 provenance。

六、遞交物細部規格（D1-D11）

D1 資料來源盤點清冊

要求規格：建立本案所有資料的來源總帳；除原 D1 欄位外，新增「Priority（Must/Should）」、「Disease（Breast/CRC/Pan-cancer）」、「Downstream Use（Drug Response / Genetic Perturbation / Chemical Perturbation / General VC R&D）」、「Integration Depth」、「License」與「Use Restrictions」。

遞交格式：Excel（.xlsx）+ Markdown 摘要。

驗收標準：Must 資料 100% 有紀錄；每列版本、授權、存取、規模、選用理由與 downstream usage 完整；公開下載不等同可商用，授權限制須明列。

D2 原始資料集（Raw Snapshot）

要求規格：保存所有 Must 資料在法律與實務上可取得之最上游 source-native 資料（有 raw data 時保留 raw；若無，則保留來源提供之 minimally processed／normalized data），並附下載腳本、URL/API、版本、下載日期、checksum、README。大型或授權限制資料可依合規方式以取得程序或 selected subset 替代，但須經 ITRI 同意。

遞交格式：原始檔 + Python/Shell downloader + checksum + file manifest。

驗收標準：抽驗至少 3 套資料可由腳本重新取得；checksum 一致；受控／不可轉存資料之替代交付符合法規與來源條款。

D3 資料處理 SOP

要求規格：逐步記錄 QC、gene/drug/cell-line ID mapping、ontology mapping、normalization、batch/source handling、merge/dedup、split 建議。每一步需對應 D11 程式碼。

遞交格式：Markdown 或 PDF（含流程圖）。

驗收標準：ITRI 依 SOP 可對 1 套 scRNA、1 套 drug response、1 套 perturbation 資料重現 model-ready 產出；無未說明黑箱步驟。

D4 Model-ready Databank

要求規格：分模組交付 A Genomic Context、B Cell State、C Drug Response、D Genetic Perturbation、E Chemical Perturbation。不得把不同任務硬合成單一矩陣；各模組依資料型態保留 source-native raw 或 minimally processed data，以及適用且可取得之 normalized/processed representation，並完整保留 source/provenance。

遞交格式：.h5ad / Parquet + schema validator。

驗收標準：全部 Must 模組通過 schema；primary key 無未處理重複；gene/drug/cell-line mapping 有統計與未對應清單；可直接被 model-ready data loader 讀取。

D5 Metadata Catalog / Data Dictionary

要求規格：逐欄定義名稱、型別、單位、允許值、missing rule、ontology、applicability rule 與來源；另定義後續模型任務所需 input/output schema。

遞交格式：Excel + JSON Schema。

驗收標準：與 D4 實際欄位完全對應；JSON Schema 可自動驗證；抽驗 3 個模組無欄位語意歧義。

D6 結構化資料湖與存取介面

要求規格：以 Parquet data lake + DuckDB（優先）或雙方同意之等效架構，提供按 disease、data type、cell line、drug、perturbation 查詢與 subset 擷取。

遞交格式：Data lake / DB + Notebook/CLI examples。

驗收標準：ITRI 端可完成至少 5 種查詢：Breast scRNA、CRC scRNA、指定 drug response、指定 perturbation target（gene 或 regulatory element）、指定 source/version；結果與 D4 一致。

D7 版本與 Provenance

要求規格：每個 processed object 可追溯到 source dataset、source ID、source version 與 processing code version；附 changelog。

遞交格式：Markdown + manifest/changelog；建議 DVC 或等效。

驗收標準：任抽 20 筆記錄均可追溯原始來源；更新流程可執行。

D8 資料品質與 QC 報告

要求規格：各模組提供 coverage、missing、duplicate、outlier、batch/source composition；跨多來源或多 batch 整合／比較時，須定量評估 source/batch effect，並說明是否適合進行 correction；若 correction 可能移除具生物意義的差異，不應強制校正。scRNA 額外提供 cell/gene QC、PCA/UMAP；drug response 提供 drug/cell-line coverage 與 response distribution。

遞交格式：PDF 或 HTML。

驗收標準：每個 Must 模組均有量化結果與風險判讀；不允許只貼圖而無結論。

D9 Cross-dataset Compatibility & Model Suitability Report

要求規格：新增本案關鍵報告：計算 overlap genes/cell lines/drugs/perturbations；說明哪些可直接 merge、哪些只能 cross-dataset evaluation；製作 Data × Model Task Suitability Matrix。

遞交格式：PDF/HTML + Excel matrix。

驗收標準：明確回答 Drug Response、Genetic Perturbation、Chemical Perturbation 等模型任務可用之 training/validation/test data、已知 data leakage 風險與不可合併項目。

D10 期末總結報告

要求規格：逐項對照工作範圍、Must/Should 達成情形、資料規模、授權限制、缺口、模型訓練資料交接狀態與後續更新建議。

遞交格式：PDF。

驗收標準：D1-D11 對照無遺漏；所有未完成 Should 項目均有原因；Must 項目若無法取得須有 ITRI 事前核准之替代方案。

D11 程式碼與環境

要求規格：交付 downloader、ETL、QC、schema validation、DB build、統計與 report code；Git 版本控管；提供 requirements/environment/Docker。

遞交格式：Git repository + release tag。

驗收標準：ITRI 乾淨環境可重現至少 D2 selected subset → D4 → D6 → D8/D9；不得依賴執行方私人路徑或未提供 credential。

七、整體驗收方式

A. 範圍驗收

必要條件：Must datasets / modules 全部完成，或有 ITRI 書面核准替代來源

判定方式：D1 + D10 對照表

B. 資料完整性

必要條件：schema、metadata、provenance 完整；依資料型態具備適用且可取得之 source-native raw/minimally processed 與 normalized/processed representation，以及 response/perturbation 欄位

判定方式：D4/D5 validator + 抽驗

C. 可重現性

必要條件：下載、ETL、QC 至 model-ready subset 可由 ITRI 重新執行

判定方式：D3/D11 clean-environment test

D. 可用性

必要條件：model-ready data loader 可直接讀取；至少 5 種查詢與 3 個 model-ready example 成功

判定方式：D6 + 模型訓練資料交接測試

E. 風險透明

必要條件：授權、batch、missing、跨來源不可比性均有明確紀錄

判定方式：D1/D8/D9 review

八、驗收測試案例（ITRI 端）

1.  由全新環境依 README 安裝資料處理環境，成功執行指定 downloader 與 selected subset ETL。

2.  讀取一套 Breast scRNA .h5ad，確認具備符合來源型態之 expression layer、cell type、disease、source、gene ID，以及依資料型態提供 cell-line ID 或 patient/donor ID。

3.  查詢 GDSC/PRISM 中指定 Breast cell line × 5 個 drugs，回傳 response metric、drug ID、source 與 assay metadata。

4.  查詢 Replogle 或 Breast genetic perturbation 之 control + perturbation-target 子集，確認可直接組成 model-ready genetic-perturbation input。

5.  執行 D9 Model Task Suitability Matrix 中的 3 個 example loader，分別產出 Drug Response、Genetic Perturbation、Chemical Perturbation 任務所需 train/eval table。

九、明確排除範圍（避免委託範圍膨脹）

本 WP 不含模型訓練、模型 performance 保證、疾病特定模型展示或模型 API 封裝；上述工作不屬本 WP 委託範圍，應另案辦理。

本 WP 不含新實驗、新定序或受試者資料蒐集。

本 WP 不要求取得或重散布不具轉交權利之 controlled/licensed data。

本 WP 不要求將所有來源合併成單一 batch-corrected mega-atlas；若跨來源生物意義或 protocol 不允許，應保留分層並以 cross-dataset evaluation 使用。

本 WP 不涉及 patient-specific 臨床預測或臨床決策用途。

十、建議里程碑與付款節點

Milestone 1

建議時點：啟動後 2-3 週

主要產出：D1 data freeze + D3 schema/SOP draft + D2 download status

建議驗收／付款：確認資料範圍後進入 ETL

Milestone 2

建議時點：中期

主要產出：D4 model-ready beta + D5 + D6 beta + D8 initial QC

建議驗收／付款：中期技術審查

Milestone 3

建議時點：期末

主要產出：D1-D11 final + 模型訓練資料交接測試

建議驗收／付款：最終驗收

十一、參考技術依據

Replogle JM et al. Mapping information-rich genotype-phenotype landscapes with genome-scale Perturb-seq. Cell. 2022;185:2559-2575.

Roohani Y, Huang K, Leskovec J. Predicting transcriptional outcomes of novel multigene perturbations with GEARS. Nature Biotechnology. 2024;42:927-935. doi:10.1038/s41587-023-01905-6.

Srivatsan SR et al. Massively multiplex chemical transcriptomics at single-cell resolution. Science. 2020;367:45-51.

Benchmarking algorithms for generalizable single-cell perturbation response prediction. Nature Methods. 2025. doi:10.1038/s41592-025-02980-0.