原鄉文史資料先期調研委託案
一、委託案名稱
「原鄉文史資料先期調研」委託案
二、委託目的
為蒐集及整理達蘭埠部落歷史文化資料，透過文獻蒐集、人物訪談及現地調查，初步盤點部落歷史、文化、祭儀、產業、地名故事及生活記憶，作為後續文化保存、導覽推廣及相關計畫之參考。
三、委託工作內容
1. 文史資料蒐集：蒐集達蘭埠部落相關文獻、研究資料、歷史照片及公開資料。
2. 人物訪談：訪談部落耆老、文化工作者或熟悉部落歷史之人士。
3. 文史主題整理：內容包含部落歷史沿革、傳統文化與生活習俗、祭儀活動、產業發展、地名故事及生活記憶等。
4. 現地紀錄：針對部落重要文化場域、地景、人物或產業進行照片紀錄。
5. 成果彙整：完成部落文史資料調查成果報告。
四、成果交付及驗收項目
本案應完成下列成果：
1. 部落文史資料蒐集成果報告1份，A4規格，正文至少10頁，內容包含上述6項文史主題。
2. 人物訪談紀錄至少3人次，包含受訪者、訪談日期及訪談內容摘要。
3. 文史及現地照片至少15張，並附簡要文字說明。
4. 成果電子檔1式，包含成果報告Word及PDF檔。
以上成果經委託單位審查確認，並依審查意見完成必要修正後辦理驗收。
