中國出口管制對產業影響評估-馬達篇 採購書

案號：A582000524

- 專案名稱：中國出口管制對產業影響評估-馬達篇

- 專案期間：自決標日起--2026/12/15

- 採購背景說明

本工作項係配合產發署「商用車產業升級與供應鏈韌性強化計畫」，為呼應政策所揭示之提升產業競爭力與強化供應鏈韌性之方向，將以產業需求為導向，透過需求盤點、技術發展研析及產業鏈鏈結等方式，協助國內業者強化商用車整車開發與關鍵系統技術能力。

- 採購內容說明

- 透過資料蒐集、廠商訪談與產業研究，協助完成「中國出口管制對產業影響評估-馬達篇」

- 報告內容包含：

- 前言：研究背景、研究目的與範疇

- 中國稀土出口管制措施政策影響分析，含稀土分類、中國稀土出口管制背景與地緣風險、我國車輛關鍵零組件供應鏈受影響範圍

- 重稀土馬達替代方案分析：無稀土馬達、輕稀土馬達及無重稀土馬達方案的比較與分析

- 結論與建議：分析最適方案，並評估供應鏈風險因應策略，進而提出後續研發與政策推動方向

- 成果交付

- 第一期驗收方式，9/30前完成報告前兩章節。

- 第二期驗收方式，10/31前完成報告前三章節。

- 第三期驗收方式，12/15提出報告完整版。

- 預計金額：1,200,000元

- 付款方式：第一期付款40%；第二期付款30%；第三期為尾款支付30%，各期款項經本院查驗、驗收合格後，且收到請款憑證，採緊急付款方式支付。