貿易戰下的國產電池與材料產業發展機會分析採購書

案號：A582000547

- 專案名稱：貿易戰下的國產電池與材料產業發展機會分析

- 專案期間：自決標日起--2027/10/29

- 採購背景說明

本工作項係配合產發署「商用車產業升級與供應鏈韌性強化計畫」，為呼應政策所揭示之提升產業競爭力與強化供應鏈韌性之方向，將以產業需求為導向，透過需求盤點、技術發展研析及產業鏈鏈結等方式，協助國內業者強化商用車整車開發與關鍵系統技術能力。

- 採購內容說明

- 透過資料蒐集、廠商訪談與產業研究，協助完成「貿易戰下的國產電池與材料產業發展機會分析報告」

- 報告內容包含：

1.全球貿易戰與電池供應鏈變化

2.國產電池與材料產業現況

3.貿易戰下之產業機會與挑戰

4.國際案例與發展策略

5.結論與建議

- 成果交付

- 第一期驗收方式，應於2026/10/31前完成報告初稿。

- 第二期驗收方式，2027/9/30前提出報告完整版。

- 預計金額：1,200,000元

- 付款方式：第一期付款40%；第二期為尾款支付60%，各期款項經本院查驗、驗收合格後，且收到請款憑證，採緊急付款方式支付。