「委託推動法國新創產業聚落發展、國際合作並促成台法研發徵案」

採購規範書

- 目的

為執行臺歐計畫，配合產業發展署2026 年臺法創新研發合作計畫，推動跨國產業合作，聚焦臺歐重點合作領域，包括智慧科技、太空產業、智慧製造、材料與生物科技、綠能科技等產業。在積極盤點各領域案件及臺法合作等機會後，發現生技醫藥領域案件缺口，為利促成未來更多臺法生技醫藥領域的合作，擬委託具備生技醫藥專業領域團隊廣泛網羅具創新性與市場潛力之法國優秀研發團隊及協助與台灣廠商媒合，並完成申請提案，持續推動臺法創新研發合作，帶動高附加價值產業發展。

- 工作內容

為達成本專案目的，承包廠商需執行以下工作項目：

- 法國團隊招募與書面資料篩選：

透過法方合作夥伴及當地加速器網絡，招募具創新性與市場潛力之法國新創團隊，公布徵案訊息並收集商業計畫書（Business Plan）等書面申請資料，進行初步資格與內容篩選。

- 線上訪談與評選：

針對通過書面篩選之團隊安排線上訪談，就技術可行性、市場潛力及合作意願進行評估，完成第一輪評選，遴選入圍團隊進入臺法媒合階段。

- 研發資料彙整比對與媒合：

彙整法國團隊之研發資料與臺灣企業需求及技術能量，進行比對分析，篩選出技術領域及合作目標相符之臺法配對組合，作為後續媒合會議之依據。

- 雙邊團隊線上會議安排：

依媒合結果安排臺法雙邊團隊線上會議，協助議程規劃、時區協調及會議紀錄，促進雙方就技術內容及合作方向進行實質交流。

- 共擬合作計畫書及送件：

協助臺法雙方共同擬定研發合作計畫書，彙整相關佐證資料，依徵案規定完成送件申請，並於審查過程中協助雙方回應審查意見。

- 預期成果

- 完成法國潛力團隊招募及書面資料篩選作業，建立候選團隊資料庫。

- 完成研發資料彙整比對，媒合適配之臺法合作對象並促成雙邊線上會議。

- 完成臺法聯合研發合作計畫書撰擬及送件，爭取合作資金機會。

- 建立臺法創新研發長期合作夥伴關係，強化雙方於智慧科技、生技等重點領域之技術鏈結。

- 專案時程

本專案執行期間自即日起至 115 年 10 月 30 日止。廠商應於規定期限內妥善規劃各階段工作，並完成所有工作項目與提交相關驗收文件。

- 驗收與付款

本專案總外包費用為新台幣 300,000 元整（含稅）。付款方式採分期驗收付款，共分為二期：
第一期款（撥付總經費 30%）：

自簽約日起算一週內，廠商需繳交「專案執行規畫書」，經本院專案負責人審查通過後撥付。

第二期款（撥付總經費 70%）：

於 115 年 10 月 30 日前，廠商需完成1件台法徵案完整遞案申請計畫書。經驗收合格後撥付尾款。

- 評分項目及配分

| 評分項目 | 分項評選項目 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 專業經驗與國際實績 | 具備生技醫療領域之雙邊產研合作與媒合實績。 | 30 |
| 跨域整合與促案能力 | 具備醫療器材、健康照護及製藥等跨國企業商務經驗，於國際新創加速輔導、跨境商業模式驗證及產業鏈結領域具備扎實專業基礎。 | 30 |
| 專案執行與管理規劃 | 臺歐交流媒合活動之執行策略，及潛在合作廠商資料庫盤點之具體作法。 | 25 |
| 經費編列合理性 | 經費配置明細之完整性，及與預期專案效益之合理性。 | 15 |
| 總分 |  | 100 |

- 著作權及權利歸屬

1. 廠商於本專案執行市所產出之各項報告、資料庫、文件及相關成果，其智慧財產權及著作財產權皆歸屬「財團法人工業技術研究院」所有。
2. 非經本院事前書面同意，廠商不得將本專案相關之成果、文件、商業機密及廠商資料，以任何形式對外發表、重製、授權或交付予任何第三人。
3. 廠商執行本專案如涉及使用第三人智慧財產權，應確保已取得合法授權，若因此衍生任何專利、著作權或其他侵權糾紛，概由廠商負擔一切法律及賠償責任。