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「委託推動臺歐產業合作暨促成創新研發徵案」
採購規範書
 壹、工作項目、範圍
為達成本專案目的，承包廠商需執行以下工作項目，並達成相應之量化指標（KPI）：
一、 促成法國、荷蘭企業與台灣企業之一對一媒合會議
【臺法雙邊合作】
1. 針對臺法創新研發合作補助計畫等雙邊徵案機制，盤點並建置具備國際合作意願之10 家臺灣廠商資料庫，須包含廠商名單，合作需求，過往已合作國家與廠商(如可透露)、產品技術領域、與法國廠商溝通日期(如已洽談)。
2. 針對前述名單，安排並執行至少 2 家台灣廠商與法商進行一對一深度商機與技術媒合會議。
【臺荷雙邊合作】
1. 參考2026年臺荷創新研發合作補助計畫等雙邊徵案機制，盤點並建置具備國際合作意願之10 家臺灣廠商資料庫，須包含廠商名單，合作需求，過往已合作國家與廠商(如可透露)、產品技術領域、與荷蘭廠商溝通日期(如已洽談)。
2. 針對前述名單，安排並執行至少 2 家台灣廠商與荷商進行一對一深度商機與技術媒合會議。
二、 進行臺歐產業鏈結分析
撰寫1式「臺歐（法、荷）重點產業合作契機與策略分析報告」（含產業鏈結分析內容、「線上或線下」媒合紀錄表跟照片、廠商資料庫完整版，內容至少 10,000 字），其中廠商資料庫需列出高潛力(確定會遞案)、中潛力(有意願但還在醞釀中)、低潛力(不確定尚在觀望中)等級，作為後續徵案推動參考使用。
三、規劃臺法徵案促案媒合會活動
撰寫1式「臺法產業合作促案媒合會」活動規畫書，內容須包含「臺法產業合作促案媒合會」活動議程，活動辦理方式，預計達成效益與經費規劃等。
貮、 專案時程
本專案執行期間自即日起至 115 年 12 月15 日止。廠商應於規定期限內妥善規劃各階段工作，並完成所有工作項目與提交相關驗收文件。
參、 驗收與付款
付款方式採分期驗收付款，共分為三期：
第一期款（撥付總經費 33%）：
自簽約日起算15日內，廠商需繳交「專案執行企劃書」（含專案團隊介紹、工作時程查核點規劃、10 家潛在廠商盤點名單），經本院專案負責人審查通過後撥付。
第二期款（撥付總經費 37%）：
於 115 年11月 15日前，廠商需更新廠商資料庫內容，並提交「臺歐（法、荷）重點產業合作契機與策略分析報告」初版（含產業鏈結分析內容、「線上或線下」媒合紀錄表跟照片、廠商資料庫），經審查通過後撥付。
第三期款（撥付總經費 30%）：
於 115 年 12 月 15 日前，廠商需完成所有工作項目，並提交「臺歐（法、荷）重點產業合作契機與策略分析報告」計1式（含產業鏈結分析內容、「線上或線下」媒合紀錄表跟照片、廠商資料庫完整版，內容至少 10,000 字），以及「臺法產業合作促案媒合會」活動規畫書計1式，本期提交內容須包含紙本和電子檔。經驗收合格後撥付尾款。
肆、 評分項目及配分
	評分項目
	分項評選項目
	配分

	專業經驗與國際實績
	具備半導體、智慧醫療等前瞻科技領域之雙邊產研合作與媒合實績。
	30

	跨域整合與促案能力
	具備專屬技術聯盟資源，能精準對接並實質輔導廠商參與政府創新研發計畫。
	30

	專案執行與管理規劃
	臺歐交流媒合活動之執行策略，及潛在合作廠商資料庫盤點之具體作法。
	25

	經費編列合理性
	經費配置明細之完整性，及與預期專案效益之合理性。
	15

	總分
	
	100


伍、著作權及權利歸屬
1. 廠商於本專案執行市所產出之各項報告、資料庫、文件及相關成果，其智慧財產權及著作財產權皆歸屬「財團法人工業技術研究院」所有。
2. 非經本院事前書面同意，廠商不得將本專案相關之成果、文件、商業機密及廠商資料，以任何形式對外發表、重製、授權或交付予任何第三人。
3. 廠商執行本專案如涉及使用第三人智慧財產權，應確保已取得合法授權，若因此衍生任何專利、著作權或其他侵權糾紛，概由廠商負擔一切法律及賠償責任。
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