115年在宅醫療科技產業優化普及推動計畫

整備在宅醫療科技產業環境

採購規格書

- 請購案名：「日本在宅醫療市場拓展暨臺日合作機會研析」採購案

- 委託期間：決標次日起至115年11月30日止

- 背景說明與目的：

以推動國內在宅醫療科技及設備產業拓展海外市場之目標，為掌握日本在宅醫療市場需求、產業發展及通路合作情形，並為將來協助國內業者拓展日本市場、尋找潛在合作夥伴及推動臺日業者媒合預作準備，爰辦理本案。

將透過日本在宅醫療相關業者之深度訪談及蒐集標竿案例研析資料，了解日本市場之實際需求、產品應用、採購及通路模式、合作需求及對臺合作意願等，並進一步整合臺灣在宅醫療產品與日本市場需求，建立潛在合作業者清冊及臺日合作機會對接矩陣。

- 交付項目與期程：

透過執行以下工項，協助計畫未來市場拓展及媒合工作之實務應用性，作為後續協助國內在宅醫療設備及科技業者尋找日本合作夥伴、辦理商洽交流、產品導入或其他合作案之基礎。

| 序 | 交付項目 | 日程 | 交付內容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日本在宅醫療科技業者訪談與合作潛力研析 | 115年11月20日 | 遴選10家日本在宅醫療與科技相關領域之標竿業者，透過資料蒐集與深度訪談，完成10 份個別研析之報告。 【遴選業者條件】 - 主業項目與目前台灣在宅醫療科技推廣計畫具關連與互補性。 - 優先遴選具海外合作經驗或對臺灣產品有潛在合作可能之業者，並為具採購決策、導入評估、場域驗證或既有通路能力之業者。 - 應分散於不同產品類別，包含但不限於：居家診斷與監測、居家治療與照護、支援服務與系統等。 【研析報告規範】 每家標竿業者之研析報告與訪談內容應包含（但不限於）以下大項： 1.業者基本資料與產業角色-公司基本概況、主要業務，以及該業者於日本在宅醫療體系中所扮演之角色與競爭優勢。 2.海外拓展經驗與考量因素-既有海外合作/市場拓展實績，以及日方未來進行海外合作或市場擴展時之核心考量因素。 3.對臺合作可行性-評估與臺灣業者對接之潛在產品/技術領域、日方對臺合作意願，以及具體潛在合作模式建議（如：代理、經銷、採購、技術合作、場域導入等）。 4.海外對接聯繫窗口資訊-提供未來可進行實質商務對接之日方窗口資訊（包含姓名、部門、職稱、聯絡電話、E-mail 等）。 |
|  | 結案報告書 | 115年11月30日 | 報告書內容包含： - 依據「居家診斷與監測」、「居家治療與照護」、「支援服務與系統」三大類型，梳理對應之日本市場需求/痛點、應用情境，及合作建議。 - 日本潛在合作業者清冊暨對臺合作意願評估分析(包含業者名稱、業者類型、主要業務、在宅醫療產品／服務之潛在需求、對臺合作可行性、可能合作模式，及後續合作推進建議等) - 潛在合作業者之優先性分析及建議優先接洽名單 - 本案相關佐證資料應包含受訪對象、日期、訪談紀錄、照片或其他執行佐證文件、資料來源等。 |

- 評選標準

投標廠商應提供服務規畫書(電子檔)，本案將依廠商提供之服務規畫書進行書面審查。

| 評分項目 | 分項評選項目 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 服務內容 專業性 | - 專案執行規劃與期程； - 專案是否符合採購規格與計畫需求； 內容應包含但不限於：代表性業者遴選規劃、業者分類及選擇原則、訪談方式、對象及訪綱、標竿業者研究分析重點及成果產出規劃等。 | 50 |
| 廠商專業能力與履約能力 | - 廠商具備相關專業或經驗； - 積極性與可配合客戶需求調整之應變能力與配合度。 | 30 |
| 費用合理性 | 專案費用規畫合理性 | 20 |
| 總分 |  | 100 |

- 付款方式及條件：

本案為1次性付款，於本案期程內完成所有交付項目，經本院驗收通過後給付契約總金額。付款以本院付款方式為準。