2026年度「所內AI現況調查問卷設計及資料處理」

委託採購書

- 專案名稱：所內AI現況調查問卷設計及資料處理

- 調查期間：2026.10.12~2026.10.23

- 規劃預算：新臺幣21,000元整(含稅)

- 採購背景及執行單位：

因執行所內航海家計畫，需調查所內同仁AI使用狀況，包括問卷設計、資料匯入、清理與分析腳本整理、彙整Excel資料檔與簡報備忘稿整理，並將成果製作成簡報。

- 執行單位：

此案因有時效性須快速回應，擬委託 林怡希執行。林怡希為產科所育星計畫實習生，後因表現優異又持續擔任所內工讀生，與團隊有良好合作關係，包括亦曾協助處理AI調查相關問卷任務，有品質保證，故指定委託。

- 執行流程：

| 時程 | 內容 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 2026.10.12 | 計畫啟動 |  |
| 2026.10.23 | 完成工作 | 工作內容包括: - 需求整理與分析方法確認 - 資料匯入、清理與分析腳本整理 - 主管與同仁問卷統計及比較分析 - 文字雲編碼及圖表繪製 - 分析結果、Excel資料檔與簡報備忘稿整理 - 簡報製作及圖表美化 - 數據核對與簡報審閱修訂 依上述工作內容產出簡報及Excel資料檔 |

- 經費編列：

委託金額共新臺幣21,000元。於完成委託工作時(2026.10.23)支付新臺幣21,000元。

單位：新臺幣/元

| 預算科目 | 金額 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 研究費 | 21,000 | 需求整理與分析方法確認，約2小時處理 資料匯入、清理與分析腳本整理，約6小時處理 主管與同仁問卷統計及比較分析，約12小時處理 文字雲編碼及圖表繪製，約3小時處理 分析結果、Excel資料檔與簡報備忘稿整理，約3小時處理 簡報製作及圖表美化，約5小時處理 數據核對與簡報審閱修訂，約4小時處理 時薪 NT$600， 合計 35 小時， 總金額：NT$21,000 |
| 合計 | 21,000 | -- |