2026年度「所內AI現況調查問卷設計及資料處理」
委託採購書
1、 專案名稱：所內AI現況調查問卷設計及資料處理
2、 調查期間：2026.10.12~2026.10.23
3、 規劃預算：新臺幣21,000元整(含稅)
4、 採購背景及執行單位：
因執行所內航海家計畫，需調查所內同仁AI使用狀況，包括問卷設計、資料匯入、清理與分析腳本整理、彙整Excel資料檔與簡報備忘稿整理，並將成果製作成簡報。
5、 執行單位：
此案因有時效性須快速回應，擬委託 林怡希執行。林怡希為產科所育星計畫實習生，後因表現優異又持續擔任所內工讀生，與團隊有良好合作關係，包括亦曾協助處理AI調查相關問卷任務，有品質保證，故指定委託。
6、 執行流程：
	時程
	內容
	說明

	2026.10.12
	計畫啟動
	

	2026.10.23
	完成工作
	工作內容包括:
1. 需求整理與分析方法確認 
2. 資料匯入、清理與分析腳本整理
3. 主管與同仁問卷統計及比較分析
4. 文字雲編碼及圖表繪製 
5. 分析結果、Excel資料檔與簡報備忘稿整理 
6. 簡報製作及圖表美化 
7. 數據核對與簡報審閱修訂 
依上述工作內容產出簡報及Excel資料檔



7、 經費編列：
委託金額共新臺幣21,000元。於完成委託工作時(2026.10.23)支付新臺幣21,000元。
單位：新臺幣/元
	預算科目
	金額
	說明

	研究費
	21,000
	需求整理與分析方法確認，約2小時處理
資料匯入、清理與分析腳本整理，約6小時處理
主管與同仁問卷統計及比較分析，約12小時處理
文字雲編碼及圖表繪製，約3小時處理
分析結果、Excel資料檔與簡報備忘稿整理，約3小時處理
簡報製作及圖表美化，約5小時處理
數據核對與簡報審閱修訂，約4小時處理

時薪 NT$600， 合計 35 小時， 總金額：NT$21,000

	合計
	21,000
	--



