

ISO 50001 驗證服務採購規範書
工研院 ISO 50001:2018
能源管理系統驗證服務採購規範書
1. 委託服務項目
(1) 本院 ISO 50001:2018 能源管理系統初次驗證服務。
(2) 初次驗證通過後之證書登錄及核發。
(3) 證書有效期間內之定期追查稽核服務。
(4) 提供 ISO 50001:2018 驗證證書中、英文版本各一份，並依認證及驗證相關規範辦理登錄。
2. 委託服務工作範圍（驗證範圍）
(1) 驗證標準：ISO 50001:2018。
(2) 驗證範圍：
• 產業科技研發。
• 承接委託開發案件，提供技術服務與移轉。
• 產業服務支持、顧問諮詢、產業人才培訓。
(3) 驗證場址共 3 處：
	場址
	驗證地址／範圍

	中興院區
	新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號（17、22、51、62、67、77 館）

	光復院區
	新竹市光復路二段 321 號（16 館）

	中創園區
	南投縣南投市文獻路 2 號


(4) 驗證規模參考：整體員工數 2,430 人；有效員工數 28 人。實際稽核人天應由驗證機構依適用之國際認證規範及本院實際驗證範圍評估提出。
(5) 如履約期間因本院組織、場址或驗證範圍調整而有變更需求，驗證機構應配合評估並提出相應之驗證安排。
3. 服務提供方式
(1) 驗證機構應依 ISO/IEC 17021-1 及適用之認證規範執行 ISO 50001:2018 能源管理系統驗證服務。
(2) 初次驗證至少應包含下列工作：
• 第一階段驗證（Stage 1 Audit）：管理系統文件及驗證準備度審查，並提出第一階段稽核報告及第二階段稽核規劃。
• 第二階段驗證（Stage 2 Audit）：執行現場稽核，確認本院能源管理系統符合 ISO 50001:2018 要求。
• 稽核報告準備、驗證決定、驗證登錄及證書核發。
• 如有不符合事項，應依驗證規範辦理矯正措施確認及結案作業。
• 驗證公司需於國際具公信力之證書核發機構（Accreditation Body）登錄ISO 50001:2018，並提供英文證書各一張
(3) 初次驗證通過後，於證書有效期間內每年辦理一次定期追查稽核（Surveillance Audit），以確認管理系統持續有效運作並維持證書有效性。
(4) 簽約後應提出驗證服務規劃，內容至少包括各階段稽核時程、稽核人天、人力配置、稽核方式、報告及發證作業期程。
(5) 以中文進行驗證或提供中文翻譯。
(6) 現場稽核以實體方式為原則；如規劃採遠距稽核或其他形式，應事先提出並經本院同意。
4. 服務工作時程
(1) 本院為首次申請 ISO 50001 能源管理系統驗證，目標於民國 116 年（2027 年）1 月通過 ISO 50001:2018 驗證，3月取得證書。
(2) 驗證機構應依前述目標規劃第一階段、第二階段稽核、報告審查、驗證決定及發證等作業，並配合本院確認正式稽核日期。
(3) 初次驗證通過後，於後續證書有效期間內每年實施一次定期追查稽核；第一次定期追查應依驗證規範於第二階段稽核完成後規定期限內辦理。
(4) 如因本院不符合事項改善、資料提供或其他非可歸責於驗證機構之因素影響發證期程，雙方應協議調整；驗證機構仍應積極配合本院 2027 年3月取證目標辦理。
5. 投標驗證機構之資格
(1) 應為國內依法登記之公司、行號或法人機構，並檢附相關證明文件。
(2) 應具國際性認證單位認可之管理系統驗證資格，並符合 ISO/IEC 17021-1 相關要求。
(3) 應取得財團法人全國認證基金會（TAF）ISO 50001 能源管理系統驗證之有效認證資格，並檢附證明文件。
(4) 執行本案之稽核員應為驗證機構登錄有效之 ISO 50001稽核員，並能依驗證機構及認證規範執行驗證。
(5) 驗證機構應具備管理系統驗證之承攬經驗；具研究／研發機構或大型企業機構 ISO 50001 驗證經驗者尤佳。
6. 驗證服務計畫及報價要求
(1) 驗證機構應提出驗證服務計畫書及詳細報價，至少包含：
• 驗證服務實施方式及三年驗證週期規劃。
• 第一階段、第二階段及後續定期追查之稽核人天安排。
• 稽核人力配置及稽核員專業背景／資格。
• 驗證採用之語言、驗證登錄、報告及證書核發方式。
• 配合本院驗證範圍或組織重大變更之處理方式。
• 費用結構及各年度／各階段費用，並明列稅額及其他可能衍生費用。
(2)驗證機構應依適用之認證規範及實際驗證範圍提出合理人天 
7. 履約成果、驗收及付款
(1) 各階段完成後，驗證機構應提供相應之稽核計畫、稽核報告、驗證結果及其他必要文件。
(2) 初次驗證通過後，應完成驗證登錄並提供 ISO 50001:2018 中、英文驗證證書各一份。
(3) 後續各年度定期追查完成後，應提供追查稽核報告及證書持續有效之相關文件。
(4) 本案原則採分階段／分年度驗收付款；各次稽核完成並提交約定成果，經本院驗收確認後，依本院付款程序辦理。
(5) 驗證機構報價如含驗證登錄、系統維護、報告準備或其他行政費用，應於報價中明列，除契約另有約定外，不得於履約後另行加收未揭露之費用。
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